## Лист1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Создание условий для эффективного управления муниципального образования Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области" на 2017-2020 годы" за 2018 год
1 | Оценка степени реализации мероприятий МП | - степень реализации мероприятий МП; | М в - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий МП), запланированных к реализации в отчетном году | М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий МП), запланированных к реализации в отчетном году.
|  | 1 | 3 | 3
2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов; | - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года); | - плановые расходы муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.
|  | 0.97073 | 5408071.95 | 5571138.52
3 | Оценка эффективности использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов | - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов; | СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов; | СС уз- степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.
|  | 1.0302 | 1 | 0.97073
4 | Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы) | - степень достижения планового значения показателя; | ЗП п/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного период | ЗП п/пп- плановое значение показателя на конец отчетного года;
|  | 0.96767 | 4881079.03 | 5044145.6
|  | 1 | 295880.35 | 295880.35
|  | 1 | 138552.57 | 138552.57
|  | 1 | 8800 | 8800
|  | 1 | 83760 | 83760
| для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значени | СД п/пп- степень достижения планового значения показателя | ЗП п/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного период | ЗП п/пп -плановое значение показателя на конец отчетного года;
| Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) | - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы); | - степень достижения планового значения показателя; | N - число показателей ( В случае если СД п/ппз больше 1, значение СД п/ппз пртнимается равным 1)
|  | 1.6559 | 4.9677 | 3
5 | Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) | - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы); | СР п/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы); | Э ис - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.
|  | 1.7058 | 1.6559 | 1.0302
6 | Оценка степени достижения целей муниципальной программы | СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы; | ЗП гпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; | ЗП гпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;
|  | 0.96767 | 4881079.03 | 5044145.6
|  | 1 | 295880.35 | 295880.35
|  | 1 | 138552.57 | 138552.57
|  | 1 | 8800 | 8800
|  | 1 | 83760 | 83760
| для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле | СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы; | ЗП гпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; | ЗП гпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;
| Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: | СР гп - степень реализации муниципальной программы | СД гппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы; | М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы
|  | 1.6559 | 4.9677 | 3
7 | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | ЭР гп- эффективность реализации муниципальной программы; | СР гп - степень реализации муниципальной программы; | ЭР пп- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);
|  | 1.6809 | 1.6559 | 1.7058
| Кj - коэффициент значимости подпрограммы Кj=Фj/Ф | Фj - объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году; | Ф - объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; | j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.
| 1 | 5408071.95 | 5408071.95 | 3
| Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90. | Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,80. | Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70. | В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной
ВЫВОД : эффективность реализации муниципальной программы "Создание условий для эффективного управления муниципального образования Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области" на 2017-2020 годы" , утвержденой постановлением Администрации Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от 24.12.2018 года № 279 за 2018 год признается высокой
Основание: Эффективность реализации рассчитана в соответствии с постановлением Администрации Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от 24.10.2016 № 221