Отчет

По оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Краснинский район» Смоленской области»

За 2021год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Краснинский район» Смоленской области» за отчетный 2021год производится на основе особого порядка реализации муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» от 16.12.2016гг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы провидится в два этапа:

1.Оценка эффективности подпрограммы «Эффективное выполнение полномочий Администрацией муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.» В состав подпрограммы входит одно мероприятие, за 2021год – 100%.

1.1 Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы высчитывается по формуле :

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =4/4= 1

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на

31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

ССуз =26943,0/26823,1=1,00

1.3 Оценка эффективности использования средств местного и (или)т областного, и (или) федерального бюджета:

Эис = СРм / ССуз, где

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

Эис =1/1=1

1.4 Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы):

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где

 СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;

 ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;

СДп/ппз =95,5/100=0,9

1.5 Степень реализации подпрограммы :

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

СРп/п =0,9/1=0,9

1.6 Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы)

ЭРп/п = СРп/п \*Эис, где

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

ЭРп/п =1\*0,9=0,9

2. Оценка эффективности подпрограммы « Обеспечение распоряжением объектами муниципальной собственности муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.»

2.1 Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы высчитывается по формуле :

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =4/4=1

2.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на

31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

ССуз =31,9/26823,1=1,1

2.3 Оценка эффективности использования средств местного и (или)т областного, и (или) федерального бюджета:

Эис = СРм / ССуз, где

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

Эис =1/1,1=1,1

2.4 Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы):

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где

 СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;

 ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;

СДп/ппз =40/100+40/100+50/100+5,5/100=1,355

2.5 Степень реализации подпрограммы :

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

СРп/п =1,355/1,1=1,5

2.6 Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы)

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

ЭРп/п =1,5\*1=1,5

3. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДгппз =95,5/100=0,955

4. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = ∑ СДгппз / М, где

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп= 0,955/1=0,955

5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 СРгп + 0,5 ∑ (ЭРп/п  kj), где

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

kj= Фj/ Ф, где

Фj - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

ЭРгп=0,5\*0,955+0,5(2,4\*0,99)=0,5+1,2=1,7=1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0 и признается высокой.

Глава муниципального

образования «Краснинский район»

Смоленской области  **С.В.Архипенков**