АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   02.07.2015    № 176-р

Об утверждении состава оргкомитета

и плана мероприятий по

подготовке и проведению 23-х традиционных

Всероссийских мемориальных соревнований

по автомобильному кроссу посвященных

«Памяти воинов Отечественной войны 1812 года»

и Этапа Чемпионата и Первенства

ДОСААФ России 2015 года.

В связи с проведением на территории муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области 23-х традиционных Всероссийских мемориальных соревнований по автомобильному кроссу посвященных «Памяти воинов Отечественной войны 1812 года» и Этапа Чемпионата и Первенства ДОСААФ России 2015 года.

1. Утвердить состав оргкомитета и выполнение мероприятий по подготовке и проведению 23-х традиционных Всероссийских мемориальных соревнований по автомобильному кроссу посвященных «Памяти воинов Отечественной войны 1812 года» и Этапа Чемпионата и Первенства ДОСААФ России 2015 года согласно приложению № 1

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 23-х Всероссийских традиционных мемориальных соревнований по автомобильному кроссу, посвященных «Памяти воинов Отечественной воины 1812 года. Этапы Чемпионата и Первенства ДОСААФ по автокроссу в классах в Д 2-1600, Д2Н, Д 2-Юниор, Д3-спринт, Д ¾, Д3- Юниор» согласно приложению №2

Глава Администрации

муниципального образования

"Краснинский район"

Смоленской области 							Г. М. Радченко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Краснинский район"

Смоленской области

От 02.07.2015  № 176-р

Состав оргкомитета

| Радченко Геннадий Михайлович | - Глава Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области |
| --- | --- |
| Тимошенков Игорь Владимирович | - Глава муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области |
| Боханов Владимир Афанасьевич | - заместитель Главы Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области |
| Кадилин Виктор Васильевич | - заместитель Главы Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области |
| Самсонов Юрий Николаевич | - председатель Регионального отделения ДОСААФ России по Смоленской области (по согласованию) |
| Дроздов Александр Васильевич | - заместитель председателя Регионального отделения ДОСААФ России по Смоленской области (по согласованию) |
| Грушин Александр Валерьевич | - руководитель соревнований по автомобильному кроссу |
| Морозов Игорь Иванович | - ВРИО начальника отделения полиции по Краснинскому району МО МВД России «Руднянский» |
| Ярунова Светлана Викторовна | - Главный врач ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» |
| Уртиков Олег Викторович | - заместитель начальника ПЧ-32 |
| Болоткин Юрий Егорович | - заместитель директора – начальник Краснинского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» |
| Кобяков Геннадий Васильевич | - ОАО «Деметра» |
| Шендалев Вячеслав Александрович | - МУП «Коммунальщик» |
| Мешков Вячеслав Владимирович | - начальник филиала МРСК Центра «Смоленскэнерго» |
| Новиков Сергей Николаевич | - директор МП «Пассажир» |
| Шкырманцев Юрий Алексеевич | - председатель РАЙПО |
| Исаченков Михаил Александрович | - Глава Администрации Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Тимошенкова арина Анатольевна | - директор Краеведческого музея |
| Фролов Юрий Витальевич | - председатель колхоза «Серп и Молот» |
| Проскурнина Марина Георгиевна | - главный редактор газеты «Краснинский Край» |
| Самусева Галина Николаевна | - начальник отдела культуры и спорта |
| Фроленков Андрей Александрович | - председатель МО ДОСААФ России Краснинского района Смоленской области |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Краснинский район"

Смоленской области

От 02.07.2015  № 176-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО

подготовке и проведению 23-х Всероссийских традиционных мемориальных соревновании по автомобильному кроссу, посвященных "Памяти воинов Отечественной воины 1812 года Этапы Чемпионата и Первенства ДОСААФ по автокроссу в классах в Д 2-1600, Д2Н, Д 2-Юниор, Д3-спринт, Д ¾, Д3- Юниор.

Время проведения соревнований: 11-12 июля 2015года

Место проведения соревнований: Смоленская область Краснинский район трасса автокросса "Уварово".

Первый оргкомитет по подготовки и проведения автокросса. Повестка дня:

1.	Рассмотрение и утверждение состава оргкомитета

2.	Рассмотрение и утверждение списка официальных лиц соревнований

3.	Рассмотрение и утверждение сметы на подготовку и проведение соревнований

4.	Рассмотрение и утверждение расписания программы соревнования

5.	Обсуждение планов организационно-технических мероприятий по подготовке и проведения соревнований
(согласно приложения)

Обсудить:

•   Перечень мероприятий с привлечением областных структур по подготовки и проведения автокросса

6.	Обеспечение правопорядка и безопасности проведение автокросса:

•	Оцепление, оказание помощи в обеспечении радиостанциями

•	Обеспечение пожарной безопасности

•	Обеспечение медицинской помощи

•	Обеспечение работы торговли в местах проведения соревнований

7.	Выполнение основных мероприятий по подготовке и проведению автокросса (согласно приложения)

Приложение

к плану мероприятий по подготовке

и проведению 23-х Всероссийских

традиционных мемориальных

соревновании по автомобильному кроссу,

посвященных "Памяти воинов

Отечественной воины 1812 года

Перечень

поручений по обеспечению выполнения основных мероприятий подготовки и проведения 23-х традиционных соревнований по автокроссу, посвященных "Памяти воинов Отечественной войны 1812 года" 11-12 июля 2015года в п. Красный

| № п/п | Исполнитель Ф.И.О. | 'Занимаемая должность | Поручение по обеспечению выполнение мероприятий, Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозов Игорь Иванович | ВРИО начальник ОП по Красинскому району МО МВД России « Руднянский » | Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности проведения соревнований 11.07.2015 с 10-00 до окончания квалификационных заездов 12.07.2015 с 11.00 до завершения соревнований. Данные мероприятия с 1 1.07.2015 г. по 12.07.2015 г. |
| 2 | Ярунова Светлана Викторовна | Главный врач ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» | Выделить врача на должность: врача соревнований. Обеспечить выделение и работу автомобиля скорой помощи с бригадой и оборудованием. Предусмотреть выделение второго автомобиля скорой помощи 12.07.2015 г с 10.00 для зрителей. 11.07. 2015 г. с 11.00 до окончания отборочных заездов 12.07. 201 5г. с 11.00 до окончания соревнований 11-12 .07.15 мероприятия проводятся совместно с усилением аварийно-спасательной службы МЧС Смоленской области. |
| 3 | Уртиков Олег Викторович | Зам.начальника ПЧ-32 п. Красный | Обеспечить выделение пожарной автоцистерны с расчётом для обеспечения пожарной безопасности 11.07.15 с 10.00 до окончания квалифицированных заездов 12.07.15 с 10.00 до завершения соревнований Предусмотреть обеспечение забора воды из реки Лосвинка для поливочной техники |
| 4 | Болоткин Юрий Егорович | Зам. Директора -начальник Краснинского филиала « СОГБУ Смоленсавтодор» | Подготовка трассы и прилегающей территории, подъездные дороги. Обеспечить грейдерование трассы автокросса /гоночное полотно .стартовой зоны, парка стоянки в дни проведения. |
| 5 | Шендалев Вячеслав Александрович | МУП «Коммунальщик » | Обеспечить благоустройство территории проведения автокросса /скамью для зрителей . Емкости под мусор , очистку родника .установка туалетов, обеспечение водой для технических нелеп участников соревнований в парке стоянке /. 12.07.2015 г. Заправка ёмкостей полив машин. |
| 6 | Новиков Сергеи Николаевич | Директор МУП «Пассажир» | Обеспечить перевозку зрителей в места проведения соревнований и обратно. 11-12 .07.15 г. |
| 7 | Шкырманцев Юрий Алексеевич | Председатель Краснинского РАЙПО | 1.Обеспечить торговлю в местах проведения соревнований. |
| 8 | Тимощенкова Марина Анатольевна | Директор Красинского Краеведческого музея | В рамках культурной программы предусмотреть посещения музея 12.07.2015 г по окончанию заездов |
| 9 | Фролов Юрии Витальевич | Председатель к-за «Серп и Молот» | Обеспечить полив трассы автокросса в дни проведения соревнования 11.07Л5 г. с 9.00 до окончание заездов. |
| 10 | Проскурнина Марина Георгиевна | Главный редактор «Краснинский край» | Освещать в районной газете « Краснинский край» хоз. подготовки и проведение автокросса. |
| 14 | Самусева Галина Николаевна | Нач. отдела культуры и спорта | Подготовка и проведение культурной программы открытия соревнований 12 июля 2015 года. Обеспечить озвучивание соревнований в период с 11.07.2015 г по 12.07.2015 года с 9.00 до окончания соревнований. |
| 15 | Кобяков Геннадий Васильевич | Директор ОАО «Деметра» | Выделить тягач эвакуатор МТЗ -82 11.07.15с 11.00 до окончания заездов 12.07.15 до окончания проведения соревнований Предполагается усиление тягачами -эвакуаторами |
| 16 | Мешков Вячеслав Владимирович | Начальник филиала «МРСК Центра-Смоленскэнерго» | Выделение трактора бульдозера ДТ -75 для подготовки спортивной трассы. |