|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года** | | | | | | | | | |
| **Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Краснинский район» Смоленской области»** **на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План,  9 месяцев | Фактически освоено за  9 месяцев | % освое-ния | Плановое на  9 месяцев, | Фактическое за  9 месяцев |
| 1. | **Подпрограмма 1** Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | Виноградова И.Д. | Бюджетные средства | 60,0 | 0 | - | х | х |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1 «**Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области» |  |  | 60,0 | 0 | - | х | х | Оплата процентов за пользование кредитом кредитных организаций не производилась в связи с тем,что кредиты кредитных организаций не превлекались |
| 1.1.1. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%) |  |  | х | х | х | 11,7 | 1,9 |  |
| 1.1.2. | Доля объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему задолженности по долговым обязательствам муниципального образования (%) |  |  | х | х | х | 0 | 0 | - |
| 1.1.3. | Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов бюджета муниципального, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации(%) |  |  | 0,05 | 0 | - | <5 | <5 |  |
| 2 | **Подпрограмма 2** Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Краснинский район» Смоленской области» | Виноградова И.Д. | Бюджетные средства | 21528,1 | 16255,2 | 75,5 | х | х | Х |
| 2.1. | **Основное мероприятие1 «**Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городского, сельских поселений муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области за счет средств областного бюджета» |  |  | 20699,4 | 15525,0 | 75,0 | х | х | х |
| 2.1.1. | Сокращение дифференциации сельских (городского) поселений по уровню бюджетной обеспеченности (в разы) |  |  | х | х | Х | не менее чем в 3 | не менее чем в 3 |  |
| 2.1.2 | Наличие положения о целях и условиях предоставления и расходования дотаций по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования, за счет средств бюджета муниципального образования(да/нет) |  |  | х | х | Х | Да | Да |  |
| 2.1.3. | Отсутствие (сокращение) просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов **(**да/нет) |  |  | х | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4 | Количество муниципальных образований, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства (шт.) |  |  | х | х | х | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5 | Увеличение (не снижение) доли расходов местных бюджетов, формируемых в рамках государственных программ (да/нет) |  |  | х | х | х | **≥0** | **≥0** |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2 «**Софинансирование расходов бюджета муниципального района по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования, за счет средств бюджета муниципального района» |  |  | 197,0 | 98,5 | 50,0 | х | х | х |
| 2.3. | **Основное мероприятие 3** «Осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |  |  | 631,7 | 631,7 | 100,0 | х | х | Х |
| 3. | **Обеспечивающая подпрограмма** | Виноградова И.Д. | Бюджетные средства | 4790,2 | 3479,0 | 72,6 | х | х | Х |
| 3.1.1 | .Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%) |  |  | х | х | х | 100 | 100 |  |
| 3.1.2 | .Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального образования (%) |  |  | х | х | х | 100 | 100 |  |
| 3.1.3 | .Соблюдение установленных законодательством требований составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования (%) |  |  | х | х | х | 100 | 100 |  |