АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.06.2019 № 236-р

Об утверждении Плана мероприятий по

оказанию содействия избирательным

комиссиям Краснинского района

Смоленской области в организации

подготовки и проведения выборов

депутатов Краснинской районной Думы

шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях организации подготовки и проведения выборов депутатов Краснинской районной Думы шестого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года, утвердить План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Краснинского района  Смоленской области в организации подготовки и проведения выборов депутатов Краснинской районной Думы шестого созыва.

Глава муниципального образования

«Краснинский район»

Смоленской области							            С.В. Архипенков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Краснинский район»

Смоленской области

от 14.06.2019 № 236-р

П Л А Н

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Краснинского района Смоленской области

в организации подготовки и проведения выборов депутатов Краснинской районной Думы шестого созыва

| № п/п | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание Штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям Краснинского района Смоленской области в организации подготовки и проведения выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва | июнь 2019 года | Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| 2. | Оказание помощи избирательным комиссиям Краснинского района Смоленской области в организации подготовки и проведения выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва | июнь – сентябрь 2019 года | Штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям Краснинского района Смоленской области |
| 3. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | август – сентябрь 2019 года | Главы муниципальных образований сельских поселений, отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| 4. | Обеспечение участковых комиссий оборудованием, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, необходимым для применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода | август – сентябрь 2019 года | Главы муниципальных образований сельских поселений, отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| 5. | Рассмотрение заявок на выделение мест и помещений для проведения агитационных публичных мероприятий | в течение трех дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения, находящихся в муниципальной собственности |
| 6. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. | Не позднее 29 июля 2019 года | Глава муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| 7. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 8 августа 2019 года | Главы муниципальных образований сельских поселений, отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| 8. | Оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с ограниченными возможностями | июль – сентябрь 2019 года | Главы муниципальных образований сельских поселений, отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| 9. | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования | Сразу после назначения дня голосования | Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |