****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 15.01.2021 № 06-р

# Об утверждении Плана мероприятий

по проведению комплексных

кадастровых работ

В соответствии с главой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в целях реализации на территории Смоленской области мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ, утвержденных распоряжением от 17.01.2019 №3-р/адм (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 31.12.2019 № 2486-р/адм, от 08.04.2020 № 602-р/адм) «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Смоленской области», Уставом муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области на 2021-2022 годы (далее также - план).

2. Определить Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области уполномоченным органом по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области на 2021-2022 годы.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области А.В.Герасимова.

Глава муниципального образования

«Краснинский район»

Смоленской области **С.В. Архипенков**

Утвержден

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Краснинский район»

Смоленской области

от 15.01.2021 № 06-р

План

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ

на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области на 2021-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Определение перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на очередной год, и количества объектов недвижимости, сведения о которых планируются к включению в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых подлежат уточнению, установлению, по которым подлежат исправлению реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, а также подлежащих образованию в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости).  Направление указанных сведений в Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области | ежегодно до 20 января года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ | | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| 2. | Проведение полевых обследований и инвентаризации кадастровых кварталов комплексных кадастровых работ | ежегодно до 30 декабря года,  предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ | | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 3. | Разработка и утверждение проектов межевания территории для кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ (в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 42 (1) Федерального закона «О кадастровой деятельности» | ежегодно до 30 декабря года,  предшествующего году проведения комплексных кадастровых  работ | | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области,  Отдел по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 4 | Актуализация проектов межевания территории для кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ | ежегодно до 30 декабря года,  предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ | | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области,  Отдел по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 5. | Определение объема и источников финансирования проведения комплексных кадастровых работ | ежегодно до 30 декабря года,  предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ | | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 6. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | ежегодно до 30 марта года,  проведения комплексных кадастровых работ. | | Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 7. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке предусмотренным Федеральным законом «О кадастровой деятельности». | | в течение десяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 8. | Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кадастровой деятельности». Утверждение регламента работы согласительных комиссий | | в течение двадцати рабочих дней со дня заключения муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 9. | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территорий, составленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ | | ежегодно до 25 августа года проведения комплексных кадастровых работ | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области;  Отдел по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 10. | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласительных комиссий | | ежегодно до 30 октября года проведения комплексных кадастровых работ | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 11. | Утверждение карт-планов территорий, составленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ | | ежегодно до 25 ноября года проведения комплексных кадастровых работ | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области;  Отдел по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 12. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, включенных в карты – планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ | | ежегодно до 15 декабря года проведения комплексных кадастровых работ | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |
| 13. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «О кадастровой деятельности» | | постоянно | Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской  области |