## Основное оборудование
Начальник Краснинского РЭС __________ Мешков В.В. «19» сентября 2023 г.
План-график отключений ЛЭП и оборудования Краснинского РЭС на октябрь 2023 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | д Аносово быт | ул Луговая | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-51 ВЛ-1019 Красный | 2023-10-25 | 8:00 | 2023-10-31 | 17:00 | Замена опор и провода |  | Краснинский | VN004-96702491 | Х101 | 117
3 | пгт Красный | Лесхоз, склад, автомойка, СТО, АЗС, магазин Зорька, кафе Уралочка, ул Глинки д 1- д 12, ул Энгельса, ул Пушкина, ул Суворова, ул Кутузова, ул Мира, пер Суворова, АЗС, церковь, ООО КрасТекс, сельхозхимия, ул Спасская, ул Лермонтова, пилорама, ул Кутузова д26 - д34, пер Кутузова, пер Лермонтова, пер Тупиковый, ул Красногвардейская, ул Льнозаводская, склады, | ВЛ 1013 ПС Красный | 2023-10-25 | 8:00 | 2023-10-27 | 17:00 | Установка защитных устройств от птиц |  | Краснинский | VS010-9670277 | Х101 | 121
4 | д Шанталово | быт. Водокачка | КТП 261 (Шанталово) ВЛ 1004 ПС Крюково | 2023-10-09 | 8:00 | 2023-10-13 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0125909 | Х102 | 105
5 | пгт Красный | ул Механизаторов, ул Глинки д №3- д №37, пер Глинки, ветлечебница | КТП 518 (Ветлечебница) ВЛ 1013 ПС Красный | 2023-10-09 | 8:00 | 2023-10-13 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0062882 | Х102 | 105
6 | д Варечки, д Нитяжи | быт | МТП 214 (Варечки) ВЛ 1005 ПС Миганово | 2023-10-09 | 8:00 | 2023-10-13 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0052036 | Х102 | 105
8
19

## Группа кодов для работ
Группа кодов | X101 |  | X102 |  | X103 |  | X104 |  | X105
| Работы: Работы на ЛЭП |  | Работы: Работы на ПС/ТП |  | Работы: Работы РЗА |  | Работы: Работы СДТУ |  | Работы: ТП и ограничения
Код работ | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Технологиеское присоединение юр.лиц
| 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Технологиеское присоединение физ.лиц
| 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Ограничение неплательщиков физ.лиц
| 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Ограничение неплательщиков юр.лиц
| 105 | Вырубка деревьев | 105 | Высоковольтные испытания | 105 | Демонтаж | 105 | Демонтаж | 105 | Ограничение по заявке потребителя
| 106 | Демонтаж | 106 | Демонтаж | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Восстановление эл. снаб. потребителям
| 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Монтаж | 107 | Калибровка
| 108 | Допуск подрядной организации | 108 | Докачка азота | 108 | Наладка | 108 | Монтаж
| 109 | Замена изоляции | 109 | Докачка элегаза | 109 | Опробование | 109 | Обновление ПО
| 110 | Замена опор | 110 | Доливка масла | 110 | Послеаварийная проверка | 110 | Профилактика
| 111 | Замер наведенного напряжения | 111 | Допуск подрядной организации | 111 | Проверка АВР | 111 | Реконструкция
| 112 | Капитальный ремонт | 112 | Замена масла | 112 | Проверка АЛАР | 112 | Техническое обслуживание
| 113 | Монтаж | 113 | Замена оборудования | 113 | Проверка АЧР/АОСН/АЛАР
| 114 | Перетяжка провода | 114 | Замена силикагеля | 114 | Проверка под нагрузкой
| 115 | Расчистка трассы | 115 | Капитальный ремонт | 115 | Профвосстановление
| 116 | Расширения просеки | 116 | Монтаж | 116 | Профконтроль
| 117 | Реконструкция | 117 | Профиспытания оборудования | 117 | Реконструкция
| 118 | Ремонт грозотроса | 118 | Реконструкция
| 119 | Ремонт провода | 119 | Средний ремонт
| 120 | Средний ремонт | 120 | Текущий ремонт
| 121 | Текущий ремонт | 121 | Устранение нагрева контактных соединений
| 122 | Установка устройств отпугивания птиц | 122 | Чистка изоляции