## Основное оборудование
Начальник Краснинского РЭС __________ Мешков В.В. «15» марта 2023 г.
План-график отключений ЛЭП и оборудования Краснинского РЭС на апрель 2023 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | д. Белеи, д. Бодуны | АЗС, освещение трассы М1 | ВЛ 1007 ПС Белеи | 2023-04-10 | 8:00 | 2023-04-14 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ ТП 204 |  | Краснинский | VS010-9670295 | X102 | 115
2 | д. Бодуны | АЗС | ТП 204 ВЛ 1007 ПС Белеи | 2023-04-03 | 8:00 | 2023-04-07 | 17:00 | КР ТП 10/0,4 кВ |  | Краснинский | TP010-0127765 | X102 | 115
3 | д. Бодуны | АЗС | ТП 204 ВЛ 1007 ПС Белеи | 2023-04-10 | 8:00 | 2023-04-14 | 17:00 | КР ТП 10/0,4 кВ |  | Краснинский | TP010-0127765 | X102 | 115
4 | д. Гусино | Склад ГСМ, Пункт приема металлолома, мастерская, Цех по переработке алюминия, Админитративное здание. | ВЛ 1006 ПС Миганово | 2023-04-17 | 8:00 | 2023-04-21 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ ТП 350 |  | Краснинский | VS010-9670287 | X102 | 115
5 | д. Гусино | Склад ГСМ | ТП 350 ВЛ 1006 ПС Миганово | 2023-04-10 | 8:00 | 2023-04-14 | 17:00 | КР ТП 10/0,4 кВ |  | Краснинский | TP010-0072485 | X102 | 115
6 | д. Гусино | Склад ГСМ | ТП 350 ВЛ 1006 ПС Миганово | 2023-04-17 | 8:00 | 2023-04-21 | 17:00 | КР ТП 10/0,4 кВ |  | Краснинский | TP010-0072485 | X102 | 115
7 | д. Гусино, д. Черныш | ТУСМ, освещение трассы М1, д Черныш: ул Школьная, Водокачка, Школа. | ВЛ 1006 ПС Миганово | 2023-04-24 | 8:00 | 2023-04-28 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ ТП 356 |  | Краснинский | VS010-9670287 | X102 | 115
8 | д. Гусино | ТУСМ | ТП 356 ВЛ 1006 ПС Миганово | 2023-04-17 | 8:00 | 2023-04-21 | 17:00 | КР ТП 10/0,4 кВ |  | Краснинский | TP010-0072518 | X102 | 115
9 | д. Гусино | ТУСМ | ТП 356 ВЛ 1006 ПС Миганово | 2023-04-24 | 8:00 | 2023-04-28 | 17:00 | КР ТП 10/0,4 кВ |  | Краснинский | TP010-0072518 | X102 | 115
10 | д Дуровичи | Склады | МТП 93 ВЛ 1015 ПС Красный | 2023-04-10 | 8:00 | 2023-04-14 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ |  | Краснинский | TP010-0071731 | Х102 | 115
11 | д Дуровичи | Склады.быт, водокачка, ул Полевая, ул Нагорная | ВЛ 1015 ПС Красный | 2023-04-10 | 8:00 | 2023-04-14 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ ТП 93 |  | Краснинский | VS010-9670029 | Х101 | 112
12 | д Дуровичи | Склады | МТП 93 ВЛ 1015 ПС Красный | 2023-04-24 | 8:00 | 2023-04-28 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0071731 | Х102 | 105
13 | д Дуровичи | Быт, водокачка, ул Полевая, ул Нагорная | МТП 94 (Дуровичи) ВЛ 1015 ПС Красный | 2023-04-17 | 8:00 | 2023-04-21 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ |  | Краснинский | TP010-0071740 | Х102 | 115
14 | д Дуровичи | Склады.быт, водокачка, ул Полевая, ул Нагорная | ВЛ 1015 ПС Красный | 2023-04-17 | 8:00 | 2023-04-21 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ ТП 94 |  | Краснинский | VS010-9670029 | Х101 | 112
15 | д Дуровичи | Быт, водокачка, ул Полевая, ул Нагорная | МТП 94 (Дуровичи) ВЛ 1015 ПС Красный | 2023-04-24 | 8:00 | 2023-04-28 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0071740 | Х102 | 105
16 | д Середнево, д Сырокоренье, д Власова Слобода, д Корыбщина, д Алексеевка | Быт | ВЛ 1017 ПС Красный | 2023-04-17 | 8:00 | 2023-04-21 | 17:00 | Замена изоляторов |  | Краснинский | VS010-9670031 | Х101 | 109
8
19

## Группа кодов для работ
Группа кодов | X101 |  | X102 |  | X103 |  | X104 |  | X105
| Работы: Работы на ЛЭП |  | Работы: Работы на ПС/ТП |  | Работы: Работы РЗА |  | Работы: Работы СДТУ |  | Работы: ТП и ограничения
Код работ | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Технологиеское присоединение юр.лиц
| 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Технологиеское присоединение физ.лиц
| 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Ограничение неплательщиков физ.лиц
| 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Ограничение неплательщиков юр.лиц
| 105 | Вырубка деревьев | 105 | Высоковольтные испытания | 105 | Демонтаж | 105 | Демонтаж | 105 | Ограничение по заявке потребителя
| 106 | Демонтаж | 106 | Демонтаж | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Восстановление эл. снаб. потребителям
| 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Монтаж | 107 | Калибровка
| 108 | Допуск подрядной организации | 108 | Докачка азота | 108 | Наладка | 108 | Монтаж
| 109 | Замена изоляции | 109 | Докачка элегаза | 109 | Опробование | 109 | Обновление ПО
| 110 | Замена опор | 110 | Доливка масла | 110 | Послеаварийная проверка | 110 | Профилактика
| 111 | Замер наведенного напряжения | 111 | Допуск подрядной организации | 111 | Проверка АВР | 111 | Реконструкция
| 112 | Капитальный ремонт | 112 | Замена масла | 112 | Проверка АЛАР | 112 | Техническое обслуживание
| 113 | Монтаж | 113 | Замена оборудования | 113 | Проверка АЧР/АОСН/АЛАР
| 114 | Перетяжка провода | 114 | Замена силикагеля | 114 | Проверка под нагрузкой
| 115 | Расчистка трассы | 115 | Капитальный ремонт | 115 | Профвосстановление
| 116 | Расширения просеки | 116 | Монтаж | 116 | Профконтроль
| 117 | Реконструкция | 117 | Профиспытания оборудования | 117 | Реконструкция
| 118 | Ремонт грозотроса | 118 | Реконструкция
| 119 | Ремонт провода | 119 | Средний ремонт
| 120 | Средний ремонт | 120 | Текущий ремонт
| 121 | Текущий ремонт | 121 | Устранение нагрева контактных соединений
| 122 | Установка устройств отпугивания птиц | 122 | Чистка изоляции