## Основное оборудование
Начальник Краснинского РЭС __________ Мешков В.В. «15» мая 2025 г.
План-график отключений ЛЭП и оборудования Краснинского РЭС на июнь 2025 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | д Шилбаны | Быт | КТП-123 Шилбаны ВЛ-1007 ПС Нейково | 2025-06-02 | 8:00 | 2025-06-06 | 17:00 | КР ТП 123 |  | Краснинский | TP010-0022993 | Х102 | 115
2 | д Шилбаны | Быт | КТП-123 Шилбаны ВЛ-1007 ПС Нейково | 2025-06-16 | 8:00 | 2025-06-20 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0022993 | Х102 | 105
3 | д Шилбаны, д Катково, д Ляхово | Быт | ВЛ 1007 ПС Нейково | 2025-06-02 | 8:00 | 2025-06-06 | 17:00 | КР Р 10 кВ ТП 123 |  | Краснинский | VS010-0003197 | Х102 | 115
4 | д Ракиты | Быт | КТП-256 Ракиты ВЛ-1005 Мерлино | 2025-06-23 | 8:00 | 2025-06-27 | 17:00 | ТО |  | Краснинский | TP010-0036714 | Х102 | 120
5 | д Городец, д Кохоново | Быт | ВЛ 1005 ПС Мерлино | 2025-06-02 | 8:00 | 2025-06-06 | 17:00 | Валка деревьев |  | Краснинский | VS010-9670283 | Х101 | 105
6 | д Белеи | Быт ул Центральная, ул Садовая, ул Западная, ул Дорожная, Водокачка, АЗС, Видеонаблюдение автомагистрали М-1, Почта. | КТП-197 Белеи ВЛ-1001 Белеи | 2025-06-02 | 8:00 | 2025-06-06 | 17:00 | КР ТП 197 |  | Краснинский | TP010-0041017 | Х102 | 115
7 | д Белеи, д Ермаки, д Орловичи | Быт, Сотовая вышка, Водокачка, АЗС, Видеонаблюдение автомагистрали М-1, Почта. | ВЛ-1001 ПС Белеи | 2025-06-16 | 8:00 | 2025-06-20 | 17:00 | Ремонт Р10кВ ТП 197 |  | Краснинский | VS010-9670289 | Х102 | 115
8
19

## Группа кодов для работ
Группа кодов | X101 |  | X102 |  | X103 |  | X104 |  | X105
| Работы: Работы на ЛЭП |  | Работы: Работы на ПС/ТП |  | Работы: Работы РЗА |  | Работы: Работы СДТУ |  | Работы: ТП и ограничения
Код работ | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Технологиеское присоединение юр.лиц
| 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Технологиеское присоединение физ.лиц
| 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Ограничение неплательщиков физ.лиц
| 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Ограничение неплательщиков юр.лиц
| 105 | Вырубка деревьев | 105 | Высоковольтные испытания | 105 | Демонтаж | 105 | Демонтаж | 105 | Ограничение по заявке потребителя
| 106 | Демонтаж | 106 | Демонтаж | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Восстановление эл. снаб. потребителям
| 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Монтаж | 107 | Калибровка
| 108 | Допуск подрядной организации | 108 | Докачка азота | 108 | Наладка | 108 | Монтаж
| 109 | Замена изоляции | 109 | Докачка элегаза | 109 | Опробование | 109 | Обновление ПО
| 110 | Замена опор | 110 | Доливка масла | 110 | Послеаварийная проверка | 110 | Профилактика
| 111 | Замер наведенного напряжения | 111 | Допуск подрядной организации | 111 | Проверка АВР | 111 | Реконструкция
| 112 | Капитальный ремонт | 112 | Замена масла | 112 | Проверка АЛАР | 112 | Техническое обслуживание
| 113 | Монтаж | 113 | Замена оборудования | 113 | Проверка АЧР/АОСН/АЛАР
| 114 | Перетяжка провода | 114 | Замена силикагеля | 114 | Проверка под нагрузкой
| 115 | Расчистка трассы | 115 | Капитальный ремонт | 115 | Профвосстановление
| 116 | Расширения просеки | 116 | Монтаж | 116 | Профконтроль
| 117 | Реконструкция | 117 | Профиспытания оборудования | 117 | Реконструкция
| 118 | Ремонт грозотроса | 118 | Реконструкция
| 119 | Ремонт провода | 119 | Средний ремонт
| 120 | Средний ремонт | 120 | Текущий ремонт
| 121 | Текущий ремонт | 121 | Устранение нагрева контактных соединений
| 122 | Установка устройств отпугивания птиц | 122 | Чистка изоляции