## РЭС
График плановых отключений с 01.04.2020 по 30.04.2020г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | д Коханово | ж.дома, ТФ, ул. Днепровская, ул. Сосновая. | 2020-04-14 09:00 | 2020-04-14 17:00 | Кап.ремонт ТП. | Краснинский РЭС
2 | д Коханово | ж.дома, ТФ, ул. Днепровская, ул. Сосновая. | 2020-04-15 09:00 | 2020-04-15 17:00 | Кап.ремонт ТП. | Краснинский РЭС
3 | д Коханово | ж.дома, ТФ, ул. Днепровская, ул. Сосновая. | 2020-04-16 09:00 | 2020-04-16 17:00 | Кап.ремонт Р 10 кВ ТП 131. | Краснинский РЭС
4 | д Доморацкое | ж.дома, ТФ, ул Дальняя. | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 17:00 | Демонтаж ТП 271, Р 10. | Краснинский РЭС
5 | д Усохи | ж.дома, ТФ | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 17:00 | Демонтаж ТП 271, Р 10. | Краснинский РЭС
6 | д Литивля | водокачка, коровник, ж. дома ул. Лесная, ул. Центральная, ул Заречная | 2020-04-07 09:00 | 2020-04-07 17:00 | Кап. ремонт ТП 106. | Краснинский РЭС
7 | д Литивля | водокачка, коровник, ж. дома ул. Лесная, ул. Центральная, ул Заречная | 2020-04-09 09:00 | 2020-04-09 17:00 | Кап. ремонт ТП 106. | Краснинский РЭС
8 | д Литивля | водокачка, коровник, мастерские, пилорамы, медпункт, магазин, ж. дома ул. Лесная, ул. Центральная, ул Заречная, ул Победы, ул Садовая, ул Спортивная | 2020-04-14 09:00 | 2020-04-14 17:00 | Кап. ремонт Р 10 кВ ТП 106. | Краснинский РЭС
9 | д Литивлянка | водокачка, пилорама, ж. дома ул. Сосновая. | 2020-04-14 09:00 | 2020-04-14 17:00 | Кап. ремонт Р 10 кВ ТП 106. | Краснинский РЭС
10 | д Литивля | водокачка, коровник, ж. дома ул. Лесная, ул. Центральная, ул Заречная | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 17:00 | В/в испытания ТП 106. | Краснинский РЭС
11 | д Литивля | Без потребителей | 2020-04-16 09:00 | 2020-04-16 17:00 | Кап. ремонт ТП 338. | Краснинский РЭС
12 | д Литивля | Без потребителей | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 17:00 | Кап. ремонт ТП 338. | Краснинский РЭС
13 | д Литивля | водокачка, коровник, мастерские, пилорамы, медпункт, магазин, ж. дома ул. Лесная, ул. Центральная, ул Заречная, ул Победы, ул Садовая, ул Спортивная | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 17:00 | Кап. ремонт Р 10 кВ ТП 338. | Краснинский РЭС
14 | д Литивлянка | водокачка, пилорама, ж. дома ул. Сосновая. | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 17:00 | Кап. ремонт Р 10 кВ ТП 338. | Краснинский РЭС
15 | д Литивля | Без потребителей | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 17:00 | В/в испытания ТП 338. | Краснинский РЭС
16 | пгт Красный | ул Спасская, ул Пушкина, ул Энгельса, ул Глинки д№2-д№12, магазин, | 2020-04-01 09:00 | 2020-04-01 17:00 | Тех присоединение | Краснинский РЭС
17 | д Марково | ул Молодежная, ул Центральная, ул Заречная, магазин, АТС, почта, школа, водокачка | 2020-04-13 09:00 | 2020-04-13 17:00 | Кап. Ремонт Р 10 кВ ТП 366 | Краснинский РЭС
18 | д Тригубово | быт | 2020-04-13 09:00 | 2020-04-13 17:00 | Кап. Ремонт Р 10 кВ ТП 366 | Краснинский РЭС
19 | д Туговищи | быт | 2020-04-13 09:00 | 2020-04-13 17:00 | Кап. Ремонт Р 10 кВ ТП 366 | Краснинский РЭС
20 | д Глинная | быт | 2020-04-13 09:00 | 2020-04-13 17:00 | Кап. Ремонт Р 10 кВ ТП 366 | Краснинский РЭС
21 | д Синяки | водокачка | 2020-04-15 09:00 | 2020-04-15 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ | Краснинский РЭС
22 | д Самоны | быт | 2020-04-06 09:00 | 2020-04-06 17:00 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ. | Краснинский РЭС
23 | д Самоны | быт | 2020-04-07 09:00 | 2020-04-07 17:00 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ. | Краснинский РЭС
24 | пгт Красный | ул Комсомольская | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 17:00 | Ремонт ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС
25 | д Уварово | быт, водокачка | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 17:00 | Ремонт ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС
26 | д Новоселки | быт | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 17:00 | Ремонт ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС
27 | пгт Красный | пер Глинки | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 17:00 | Ремонт ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС
28 | д Маньково | быт, администрация, школа, ул Моисеенкова, ул Школьная, газовый модуль, магазин | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 17:00 | Ремонт ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС
29 | д. Марково | Водокачка | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 17:00 | В/в испытания ТП 338. | Краснинский РЭС
30 | д Черныши (Маньковский с/пос) | быт | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 17:00 | Ремонт ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС
7 | д Нитяжи | ж. дома | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-20 17:00 | ТО ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС
8 | д Варечки | ул Дачная | 2020-01-24 09:00 | 2020-01-24 17:00 | ТО ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС
9 | д Нитяжи | ж. дома | 2020-01-24 09:00 | 2020-01-24 17:00 | ТО ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для График плановых отключений на июнь 2012.xls
Дата отчета: 22.05.2012 14:34
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 3