## Основное оборудование
График плановых отключений с 01.02.2022 по 28.02.2022г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | пгт Красный | ул Мира, пер Кутузова, пер Лермонтова, пер Тупиковый, магазин, склады | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-533 ВЛ-1013 Красный | 2022-02-01 | 8:00 | 2022-02-04 | 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский | Краснинский | VS010-9670295 | X102 | 115
2 | пгт Красный | ул Красногвардейская, ул Льнозаводская, ул Кутузова д.92 - д.101 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-533 ВЛ-1013 Красный | 2022-02-01 | 8:00 | 2022-02-04 | 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский | Краснинский | TP010-0034266 | X102 | 115
3 | д Высокий Холм | Быт д 1 - д 38, магазин, АТС | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-225 ВЛ-1003 Миганово | 2022-02-21 | 8:00 | 2022-02-25 | 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский | Краснинский | VS010-9670034 | X102 | 115
4 | д Зебревица | Быт | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-229 ВЛ-1003 Миганово | 2022-02-21 | 8:00 | 2022-02-25 | 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский | Краснинский | TP010-0034322 | X102 | 115
5 | пгт Красный | ул Калинина, ул Куйбышева, ул Багратиона, пер Зеленый, пер Гоголя, пер Озерный,пер Калинина, , пер Багратиона, очистные | МТП-510 Очистные ВЛ-1013 Красный | 2022-02-07 | 8:00 | 2022-02-11 | 17:00 | В/В испытания | Краснинский | Краснинский | VS010-9670031 | X102 | 115
6 | пгт Красный | Лесхоз, склад, автомойка, СТО, магазин Зорька, кафе Уралочка, ул Глинки д 1, д 9 | КТП-514 Агроснаб ВЛ-1013 Красный | 2022-02-07 | 8:00 | 2022-02-11 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский
7 | д Гусино | д. Гусино быт ул Вокзальная, ул Текстильщиков, шиномонтаж, очистные сооружения | ТП 287 ВЛ 1006 Миганово (Гусино Вокзальн | 2022-02-07 | 8:00 | 2022-02-11 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский
8 | д Буда, д Красная Горка | ул Лунная, улТенистая, кафе, вышка Теле-2, рекламный щит. | КТП-151 Буда ВЛ-1008 Белеи | 2022-02-07 | 8:00 | 2022-02-11 | 17:00 | В/В испытания | Краснинский | Краснинский | TP010-0034322 | X102 | 105

## Группа кодов для работ
Группа кодов | X101 |  | X102 |  | X103 |  | X104 |  | X105
| Работы: Работы на ЛЭП |  | Работы: Работы на ПС/ТП |  | Работы: Работы РЗА |  | Работы: Работы СДТУ |  | Работы: ТП и ограничения
Код работ | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Технологиеское присоединение юр.лиц
| 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Технологиеское присоединение физ.лиц
| 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Ограничение неплательщиков физ.лиц
| 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Ограничение неплательщиков юр.лиц
| 105 | Вырубка деревьев | 105 | Высоковольтные испытания | 105 | Демонтаж | 105 | Демонтаж | 105 | Ограничение по заявке потребителя
| 106 | Демонтаж | 106 | Демонтаж | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Восстановление эл. снаб. потребителям
| 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Монтаж | 107 | Калибровка
| 108 | Допуск подрядной организации | 108 | Докачка азота | 108 | Наладка | 108 | Монтаж
| 109 | Замена изоляции | 109 | Докачка элегаза | 109 | Опробование | 109 | Обновление ПО
| 110 | Замена опор | 110 | Доливка масла | 110 | Послеаварийная проверка | 110 | Профилактика
| 111 | Замер наведенного напряжения | 111 | Допуск подрядной организации | 111 | Проверка АВР | 111 | Реконструкция
| 112 | Капитальный ремонт | 112 | Замена масла | 112 | Проверка АЛАР | 112 | Техническое обслуживание
| 113 | Монтаж | 113 | Замена оборудования | 113 | Проверка АЧР/АОСН/АЛАР
| 114 | Перетяжка провода | 114 | Замена силикагеля | 114 | Проверка под нагрузкой
| 115 | Расчистка трассы | 115 | Капитальный ремонт | 115 | Профвосстановление
| 116 | Расширения просеки | 116 | Монтаж | 116 | Профконтроль
| 117 | Реконструкция | 117 | Профиспытания оборудования | 117 | Реконструкция
| 118 | Ремонт грозотроса | 118 | Реконструкция
| 119 | Ремонт провода | 119 | Средний ремонт
| 120 | Средний ремонт | 120 | Текущий ремонт
| 121 | Текущий ремонт | 121 | Устранение нагрева контактных соединений
| 122 | Установка устройств отпугивания птиц | 122 | Чистка изоляции