## Лист1
График плановых отключений с 01.05.2021 по 31.05.2021г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [6 empty] | РЭС, служб)
1 | д Варечки | ферма КРС | КТП-280 Варечки коровн. ВЛ-1004 Миганово | 2021-05-12 | 8:00 | 2021-05-14 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ | Краснинский
2 | д Варечки | ферма КРС, водокачка, быт ул Дачная д.8-д.37 | ВЛ-1004 Миганово | 2021-05-12 | 8:00 | 2021-05-14 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ ТП 280 | Краснинский
3 | д Варечки | ферма КРС, водокачка, быт ул Дачная д.8-д.37 | ВЛ-1004 Миганово | 2021-05-19 | 8:00 | 2021-05-23 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ ТП 314 | Краснинский
4 | д Николаевка | ул Южная, ул Октябрьская, ул Заречная, баня, сарай, С/совет, дом связи ЛТУ. | МТП-125 Николаевка ВЛ-1004 Волоедово | 2021-05-17 | 8:00 | 2021-05-21 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ | Краснинский
5 | д Николаевка | ул Южная, ул Октябрьская, ул Заречная, ул Почтовая, ул Молодежная, баня, сарай, С/совет, дом связи ЛТУ, водокачка, артскважина, ТФ, котельная, столовая, школа, библиотека, фельдшерский пункт, контора, магазин, а/д Николаевка-Болтутино. | ВЛ-1004 Волоедово | 2021-05-17 | 8:00 | 2021-05-21 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ | Краснинский
6 | д Варечки | водокачка, быт ул Дачная | КТП-314 Варечки водок. ВЛ-1004 Миганово | 2021-05-12 | 8:00 | 2021-05-14 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ | Краснинский
7 | д Варечки | ферма КРС, водокачка, быт ул Дачная | КТП-314 Варечки водок. ВЛ-1004 Миганово | 2021-05-12 | 8:00 | 2021-05-14 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ | Краснинский
8 | д Варечки | водокачка, быт ул Дачная | КТП-314 Варечки водок. ВЛ-1004 Миганово | 2021-05-24 | 8:00 | 2021-05-28 | 17:00 | В/В испытания | Краснинский
9 | д Лонница | д Лонница ул Молодежная | КТП-390 Лонница очистные ВЛ-1005 Белеи | 2021-05-12 | 8:00 | 2021-05-14 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ | Краснинский
10 | д Лонница, д Герасиенки, д Клименки, ст Красное | д Лонница ул Молодежная, д Герасименки ул Днепровская, ул Медовая, ул Центральная, д КлименкиулЦветочная, ООО"Астон", ООО"Веконт", ст. Красное. | ВЛ-1005 Белеи | 2021-05-17 | 8:00 | 2021-05-21 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ | Краснинский
11 | д Лонница | д Лонница ул Молодежная | КТП-390 Лонница очистные ВЛ-1005 Белеи | 2021-05-24 | 8:00 | 2021-05-28 | 17:00 | В/В испытания | Краснинский
12 | д Буда, д Красная Горка | ул Лунная, улТенистая, кафе, вышка Теле-2, рекламный щит. | КТП-151 Буда ВЛ-1008 Белеи | 2021-05-17 | 8:00 | 2021-05-21 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ | Краснинский
13 | д Буда, д Красная Горка, д Курган, д Лоннца | ул Лунная, улТенистая, ул Тихая, ул Речная, ул Школьная, ул Дорожная, ул Центральная, школа, страховка, кафе, вышка Теле-2, рекламный щит, АЗС Роснефть, освещение трассы М1, АЗС Арис-центр, АЗС Экспресс-Д, АЗС Лукойл, Таможня. | ВЛ-1008 Белеи | 2021-05-24 | 8:00 | 2021-05-28 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ | Краснинский
14 | д Буда, д Красная Горка | ул Лунная, улТенистая, кафе, вышка Теле-2, рекламный щит. | КТП-151 Буда ВЛ-1008 Белеи | 2021-05-24 | 8:00 | 2021-05-28 | 17:00 | В/В испытания | Краснинский
15 | д Буяново | быт, сарай, водокачка | МТП-58 Буяново ВЛ-1021 Красный | 2021-05-11 | 8:00 | 2021-05-14 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ | Краснинский
16 | д Буяново | быт, сарай, водокачка | ВЛ-1021 Красный | 2021-05-17 | 8:00 | 2021-05-21 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ | Краснинский
17 | д Буяново | быт, сарай, водокачка | МТП-58 Буяново ВЛ-1021 Красный | 2021-05-24 | 8:00 | 2021-05-31 | 17:00 | В/В испытания | Краснинский
18 | д Варечки | быт ул Дачная | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-314 ВЛ-1004 Миганово | 2021-05-17 | 8:00 | 2021-05-21 | 17:00 | КР: ВЛ-0,4кВ | Краснинский
19 | д Варечки | быт ул Дачная | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-314 ВЛ-1004 Миганово | 2021-05-12 | 8:00 | 2021-05-14 | 17:00 | КР: ВЛ-0,4кВ | Краснинский
20 | д Варечки | ферма КРС | КТП-280 Варечки коровн. ВЛ-1004 Миганово | 2021-05-12 | 8:00 | 2021-05-14 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ | Краснинский
21 | д Варечки | водокачка | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-314 ВЛ-1004 Миганово | 2021-05-25 | 8:00 | 2021-05-28 | 17:00 | КР: ВЛ-0,4кВ | Краснинский