## РЭС
График плановых отключений с 03.02.2020 по 28.02.2020г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | д Железково | ул. Совесткая, коровник, водокачка, ж. дома. | 2020-03-11 09:00 | 2020-03-11 17:00 | Установка тех.учета. | Краснинский РЭС
2 | д Михайлово | ул. Южная, ул. Школьная, ж. дома. | 2020-03-12 09:00 | 2020-03-12 17:00 | Установка тех.учета. | Краснинский РЭС
3 | д Даниловка | ул. Орешковская, ж.дома, водокачка. | 2020-03-13 09:00 | 2020-03-13 17:00 | Установка тех.учета. | Краснинский РЭС
4 | д Жорновка | ж.дома, ТФ. | 2020-03-16 09:00 | 2020-03-16 17:00 | Установка тех.учета. | Краснинский РЭС
5 | д Доморацкое | ж.дома, ТФ, ул Дальняя. | 2020-03-18 09:00 | 2020-03-18 17:00 | Демонтаж ТП 271, Р 10. | Краснинский РЭС
6 | д Усохи | ж.дома, ТФ | 2020-03-18 09:00 | 2020-03-18 17:00 | Демонтаж ТП 271, Р 10. | Краснинский РЭС
7 | д Крюково | ж.дома, ул.Школьная, магазин, водочка, медпункт, баня, почта, ул.Солнечная, ул. 1 Мая, ул.Садовая, АТС, ул.Дачная, ул.Луговая. | 2020-03-19 09:00 | 2020-03-19 17:00 | Кап.ремонт МТП. | Краснинский РЭС
8 | д Крюково | ж.дома, ул.Школьная, магазин, водочка, медпункт, баня, почта, ул.Солнечная, ул. 1 Мая, ул.Садовая, АТС, ул.Дачная, ул.Луговая. | 2020-03-19 09:00 | 2020-03-19 17:00 | Кап.ремонт МТП. | Краснинский РЭС
9 | д Крюково | ж.дома, ул.Школьная, магазин, водочка, медпункт, баня, почта, ул.Солнечная, ул. 1 Мая, ул.Садовая, АТС, ул.Дачная, ул.Луговая. | 2020-03-19 09:00 | 2020-03-19 17:00 | Кап.ремонт МТП. | Краснинский РЭС
10 | д Самоны | быт, водокачка | 2020-03-16 09:00 | 2020-03-16 17:00 | Кап.ремонт ТП. | Краснинский РЭС
11 | д Самоны | быт, водокачка | 2020-03-17 09:00 | 2020-03-17 17:00 | Кап.ремонт ТП. | Краснинский РЭС
12 | д Самоны | быт, водокачка | 2020-03-24 09:00 | 2020-03-24 17:00 | Кап.ремонт Р 10 кВ ТП 131. | Краснинский РЭС
13 | д Двуполяны | ул Мира, ул Осенняя, ул Механизаторов, Администрация, школа, АТС, магазины, водокачка, пилорама | 2020-03-24 09:00 | 2020-03-24 17:00 | Кап.ремонт Р 10 кВ ТП 131. | Краснинский РЭС
14 | д Плауны | быт, водокачка | 2020-03-24 09:00 | 2020-03-24 17:00 | Кап.ремонт Р 10 кВ ТП 131. | Краснинский РЭС
15 | д Плауны | быт, водокачка | 2020-03-26 09:00 | 2020-03-26 17:00 | Кап.ремонт Р 10 кВ ТП 131. | Краснинский РЭС
16 | д Маньково | ул Зощенко, ул Садовая, ул Моисеенкова д№20-№34, ларек, водокачка, контора, газовый модуль | 2020-03-03 09:00 | 2020-03-03 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский РЭС
7 | д Нитяжи | ж. дома | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-20 17:00 | ТО ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС
8 | д Варечки | ул Дачная | 2020-01-24 09:00 | 2020-01-24 17:00 | ТО ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС
9 | д Нитяжи | ж. дома | 2020-01-24 09:00 | 2020-01-24 17:00 | ТО ВЛ 10 кВ | Краснинский РЭС

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для График плановых отключений на июнь 2012.xls
Дата отчета: 22.05.2012 14:34
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 3