## Основное оборудование
План-график отключений ЛЭП и оборудования Краснинского РЭС на декабрь 2022 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [6 empty] | РЭС, служб)
1 | д Маньково | Ф/Х Луч | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-409 ВЛ-1017 Красный | 2022-12-05 | 8:00 | 2022-12-09 | 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский
2 | д Сырокоренье | ул Приднкпровская | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-32 ВЛ-1017 Красный | 2022-12-05 | 8:00 | 2022-12-09 | 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский
3 | д Середнево | ул Смиловская | ВЛ 0,4кВ №3 КТП-28 ВЛ-1017 Красный | 2022-12-12 | 8:00 | 2022-12-16 | 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский
4 | пгт Красный | Сивко С.А. (цех); ГОРЭЛЕКТРО ООО | ВЛ 1014 ПС Красный | 2022-12-07 | 8:00 | 2022-12-11 | 17:00 | КР ВЛ 10 кВ | Краснинский
5 | пгт Красный | КАБО ЗАО | ВЛ 1014 ПС Красный | 2022-12-14 | 8:00 | 2022-12-18 | 17:00 | КР ВЛ 10 кВ | Краснинский
6 | пгт Красный | Отдел городского хозяйства Красный пгт; Красный пгт; Белорусская ул; 13; Белорусский пер; 2, 3, 19, 20, 21; Гагарина ул; 1, 3, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26; Калинина ул; 25а; Неверовского ул; 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30; Октябрьский пер; 7а, 8, 9, 10, 11; Первомайский пер; 11, 12а, 12, 14; Калинина ул; 6; Куйбышева ул; 1, 1а, 2, 2б, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 15а, 17, 19; Октябрьский пер; 3; Первомайский пер; 1а, 1, 2, 3а, 4, 5, 6а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11а, 11г, 11б, 11в, 14а, 16, 18;ТП-515, ТП-527 | ВЛ 1014 ПС Красный | 2022-12-21 | 8:00 | 2022-12-25 | 17:00 | КР ВЛ 10 кВ | Краснинский
8
19

## Группа кодов для работ
Группа кодов | X101 |  | X102 |  | X103 |  | X104 |  | X105
| Работы: Работы на ЛЭП |  | Работы: Работы на ПС/ТП |  | Работы: Работы РЗА |  | Работы: Работы СДТУ |  | Работы: ТП и ограничения
Код работ | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Технологиеское присоединение юр.лиц
| 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Технологиеское присоединение физ.лиц
| 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Ограничение неплательщиков физ.лиц
| 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Ограничение неплательщиков юр.лиц
| 105 | Вырубка деревьев | 105 | Высоковольтные испытания | 105 | Демонтаж | 105 | Демонтаж | 105 | Ограничение по заявке потребителя
| 106 | Демонтаж | 106 | Демонтаж | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Восстановление эл. снаб. потребителям
| 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Монтаж | 107 | Калибровка
| 108 | Допуск подрядной организации | 108 | Докачка азота | 108 | Наладка | 108 | Монтаж
| 109 | Замена изоляции | 109 | Докачка элегаза | 109 | Опробование | 109 | Обновление ПО
| 110 | Замена опор | 110 | Доливка масла | 110 | Послеаварийная проверка | 110 | Профилактика
| 111 | Замер наведенного напряжения | 111 | Допуск подрядной организации | 111 | Проверка АВР | 111 | Реконструкция
| 112 | Капитальный ремонт | 112 | Замена масла | 112 | Проверка АЛАР | 112 | Техническое обслуживание
| 113 | Монтаж | 113 | Замена оборудования | 113 | Проверка АЧР/АОСН/АЛАР
| 114 | Перетяжка провода | 114 | Замена силикагеля | 114 | Проверка под нагрузкой
| 115 | Расчистка трассы | 115 | Капитальный ремонт | 115 | Профвосстановление
| 116 | Расширения просеки | 116 | Монтаж | 116 | Профконтроль
| 117 | Реконструкция | 117 | Профиспытания оборудования | 117 | Реконструкция
| 118 | Ремонт грозотроса | 118 | Реконструкция
| 119 | Ремонт провода | 119 | Средний ремонт
| 120 | Средний ремонт | 120 | Текущий ремонт
| 121 | Текущий ремонт | 121 | Устранение нагрева контактных соединений
| 122 | Установка устройств отпугивания птиц | 122 | Чистка изоляции