## Основное оборудование
План-график отключений ЛЭП и оборудования Краснинского РЭС на октябрь 2022 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | пгт Красный | Лесхоз, склад, автомойка, СТО, АЗС, магазин Зорька, кафе Уралочка, ул Глинки д 1- д 12, ул Энгельса, ул Пушкина, ул Суворова, ул Кутузова, ул Мира, пер Суворова, АЗС, церковь, ООО КрасТекс, сельхозхимия, ул Спасская, ул Лермонтова, пилорама, ул Кутузова д26 - д34, пер Кутузова, пер Лермонтова, пер Тупиковый, ул Красногвардейская, ул Льнозаводская, склады, | ВЛ 1013 ПС Красный | 2022-10-17 | 8:00 | 2022-10-21 | 17:00 | Установка устройств отпугивания птиц |  | Краснинский | VS010-9670027 | Х101 | 122
2 | д Волково | ул Заречная | КТП-403 Волково поселок ВЛ-1005 Мерлино | 2022-10-24 | 8:00 | 2022-10-28 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0072138 | Х102 | 105
3 | пгт Красный | ул Мелиораторов, магазин, водокачка, ООО Фрешминт | КТП-532 Водстрой ВЛ-1013 Красный | 2022-10-24 | 8:00 | 2022-10-28 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0062942 | Х102 | 105
4 | пгт Красный | ул Мелиораторов | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-532 ВЛ-1013 Красный | 2022-10-17 | 8:00 | 2022-10-21 | 17:00 | Обрезка крон деревьев |  | Краснинский | VN004-00076600 | Х101 | 105
5 | д Шеровичи, д Рудаки, д Бабиничи, д. Липово, д Гусино | быт ул Ягодная, ул Таежная, ул Лесная, ул Дорожная, таксофоны, водокачки, освещение трассы М1,АЗС. | ВЛ-1007 Белеи | 2022-10-10 | 8:00 | 2022-10-14 | 17:00 | Замена КТП |  | Краснинский | VS010-9670295 | X102 | 115
6 | д Литивля | Бракиров Андрей Александрович ИП глава К(Ф)Х, Стокер ООО | КТП-109 Литивля КЗС ВЛ-1009 Белеи | 2022-10-03 | 8:00 | 2022-10-07 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0046439 | Х102 | 105
7 | д Гусино | Молодежная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 18; МУП ЖКХ Надежда (очистные), ПКФ СФ ООО, Детский сад Елочка МБДОУ, Администрация Гусинского сельскогопоселения Краснинского района Смоленской области | КТП-368 Керамик ж.с. ВЛ-1006 Миганово | 2022-10-03 | 8:00 | 2022-10-07 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0072539 | Х102 | 105
8 | д Гусино | Комсомольская ул; 10; Красноармейская ул; 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35; Красноармейский пер; 1, 2, 4, 5; Октябрьская ул; 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 31; Октябрьский пер; 3; Советская ул; 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43б; | КТП-236 Гусино сырзавод ВЛ-1006 Миганово | 2022-10-17 | 8:00 | 2022-10-21 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0072307 | Х102 | 105
9 | д Гусино | Национальная Башенная Компания АО, Гарант ООО , Старый кирпичный завод ул; 2, 3, 8, 9, 10; Администрация Гусинского сельскогопоселения Краснинского района Смоленской области | КТП-351 Гусино Кирпичная ВЛ-1007 Белеи | 2022-10-17 | 8:00 | 2022-10-21 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0051613 | Х102 | 105