## Основное оборудование
План-график отключений ЛЭП и оборудования Краснинского РЭС на июль 2022 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | пгт Красный | ул Мелиораторов, магазин, водокачка, ООО Фрешминт | КТП-532 Водстрой ВЛ-1013 Красный | 2022-07-04 | 8:00 | 2022-07-08 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ |  | Краснинский
2 | д Маньково | Без потребителей | ВЛ 1022 ПС Красный | 2022-07-01 | 8:00 | 2022-07-08 | 17:00 | Ремонт вводного кабеля ЗТП 18 |  | Краснинский
3 | д Волково | ул Заречная | КТП-403 Волково поселок ВЛ-1005 Мерлино | 2022-07-11 | 8:00 | 2022-07-15 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ |  | Краснинский
4 | д Волково | ул Заречная | КТП-403 Волково поселок ВЛ-1005 Мерлино | 2022-07-25 | 8:00 | 2022-07-29 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский
5 | д Волково, д Панское, д Ракиты, д Городец, д Кохоново, д Сыроквашино, д Кончинка | Все потребители | ВЛ 1005 ПС Мерлино | 2022-07-11 | 8:00 | 2022-07-15 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ |  | Краснинский
6 | пгт Красный | пер Строителей, магазин, детсад, ул Чкалова, ул Чапаева, ул Спасская д1 - д10, | ВЛ 1013 ПС Красный | 2022-07-04 | 8:00 | 2022-07-08 | 17:00 | КР ВЛ 10 кВ |  | Краснинский
7 | пгт Красный | ул Мелиораторов, магазин, водокачка, ООО Фрешминт | КТП-532 Водстрой ВЛ-1013 Красный | 2022-07-25 | 8:00 | 2022-07-29 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский
8 | пгт Красный | Лесхоз, склад, автомойка, СТО, АЗС, БПК, ООО Фрешминт, магазин Зорька, кафе Уралочка, Межрегионгаз, ул Мелиораторов, ул Глинки д 1- д 12, ул Энгельса, ул Пушкина, ул Суворова, ул Кутузова, ул Мира, пер Суворова, АЗС, церковь, ООО КрасТекс, сельхозхимия, ул Спасская, | ВЛ 1013 ПС Красный | 2022-07-04 | 8:00 |  | 17:00 | КР Р 10 кВ ТП 532 |  | Краснинский
9 | д Даниловка, д Железково | Все потребители: быт | ВЛ 1003 ПС Мерлино | 2022-07-18 | 8:00 | 2022-07-22 | 17:00 | Демонтаж ТП 30 и Р 10 кВ |  | Краснинский
10 | д Зибрики, д Уссохи, д Сусловичи, д Палкино, д Великолесье | Все потребители: быт | ВЛ 1007 ПС Крюково | 2022-07-18 | 8:00 | 2022-07-22 | 17:00 | Демонтаж ТП 271 и Р 10 кВ |  | Краснинский
11 | д Литивля д Литивлянка | Бракиров Андрей Александрович ИП глава К(Ф)Х, Стокер ООО, Администрация Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Бракиров Андрей Александрович ИП глава К(Ф)Х, Безруков Петр Григорьевич (пилорама), Литивля д; Заречная ул; Лесная ул; Центральная ул; Победы ул; Садовая ул; Спортивная ул; Сосновая ул; | ВЛ 1009 ПС Белеи | 2022-07-04 | 8:00 | 2022-07-08 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ |  | Краснинский
12 | д Жваненки | Лесная ул; 1, 2; Солнечная ул; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15; | КТП-135 Жваненки ВЛ-1002 Белеи | 2022-07-04 | 8:00 | 2022-07-08 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ |  | Краснинский
13 | д Жваненки д Стариненки | Все улицы | ВЛ 1002 ПС Белеи | 2022-07-04 | 8:00 | 2022-07-08 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ |  | Краснинский
8
19

## Группа кодов для работ
Группа кодов | X101 |  | X102 |  | X103 |  | X104 |  | X105
| Работы: Работы на ЛЭП |  | Работы: Работы на ПС/ТП |  | Работы: Работы РЗА |  | Работы: Работы СДТУ |  | Работы: ТП и ограничения
Код работ | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Технологиеское присоединение юр.лиц
| 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Технологиеское присоединение физ.лиц
| 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Ограничение неплательщиков физ.лиц
| 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Ограничение неплательщиков юр.лиц
| 105 | Вырубка деревьев | 105 | Высоковольтные испытания | 105 | Демонтаж | 105 | Демонтаж | 105 | Ограничение по заявке потребителя
| 106 | Демонтаж | 106 | Демонтаж | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Восстановление эл. снаб. потребителям
| 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Монтаж | 107 | Калибровка
| 108 | Допуск подрядной организации | 108 | Докачка азота | 108 | Наладка | 108 | Монтаж
| 109 | Замена изоляции | 109 | Докачка элегаза | 109 | Опробование | 109 | Обновление ПО
| 110 | Замена опор | 110 | Доливка масла | 110 | Послеаварийная проверка | 110 | Профилактика
| 111 | Замер наведенного напряжения | 111 | Допуск подрядной организации | 111 | Проверка АВР | 111 | Реконструкция
| 112 | Капитальный ремонт | 112 | Замена масла | 112 | Проверка АЛАР | 112 | Техническое обслуживание
| 113 | Монтаж | 113 | Замена оборудования | 113 | Проверка АЧР/АОСН/АЛАР
| 114 | Перетяжка провода | 114 | Замена силикагеля | 114 | Проверка под нагрузкой
| 115 | Расчистка трассы | 115 | Капитальный ремонт | 115 | Профвосстановление
| 116 | Расширения просеки | 116 | Монтаж | 116 | Профконтроль
| 117 | Реконструкция | 117 | Профиспытания оборудования | 117 | Реконструкция
| 118 | Ремонт грозотроса | 118 | Реконструкция
| 119 | Ремонт провода | 119 | Средний ремонт
| 120 | Средний ремонт | 120 | Текущий ремонт
| 121 | Текущий ремонт | 121 | Устранение нагрева контактных соединений
| 122 | Установка устройств отпугивания птиц | 122 | Чистка изоляции