**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Смоленской области**

(наименование субъекта Российской Федерации)

**1. Наименование проекта:**

 Комплексное развитие д. Двуполяны, д. Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

**2. Место реализации проекта:**

 д. Двуполяны, д. Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Данный проект направлен на повышение качества и комфортности проживания граждан на сельских территориях, путем газификации населенных пунктов, это позволит обеспечить возможность проживания сельского населения в благоустроенных жилых домах (квартирах), газифицировать учреждения образования и культуры, доступности и улучшение качества предоставляемых образовательных и культурных услуг, путем модернизации зданий учреждения культуры и образования, а также на улучшение социально – экономической обстановки в муниципальном образовании. Реализация проекта создаст благоприятные условия для создания новых предприятий, расширения производственных мощностей, что будет способствовать увеличению числа рабочих мест.

В 2020 году запланировано строительство ФАПа в д.Двуполяны Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Действующие на территории муниципального образования учреждения культуры, образования после капитального ремонта не потребуют дополнительных финансовых средств на содержание.

**3. Цель проекта:**

Цель проекта состоит в комплексном развитии д. Двуполяны и д. Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

3.1. сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств в Смоленской области на уровне 80,2%;

3.2. сохранение доли сельского населения в общей численности населения Смоленской области с \_\_\_ % до 65 % к 2021 г.;

3.3. повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в Смоленской области с 51,78% до 53% в 2021 г.

3.4. обеспечение в д.Двуполяны, д.Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на уровне 80% в 2021 г. (данная цель не достигается, в связи с тем, что население пользуется мобильным интернетом);

3.5. обеспечение доли детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в д.Двуполяны, д.Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет Малеевского сельского поселения на уровне \_\_\_ %;

3.6. обеспечение доли сельского населения в д.Двуполяны, д.Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне 60 %;

3.7. обеспечение общеобразовательных организаций д.Двуполяны, д.Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области инженерной инфраструктурой (водопровод, локальная канализация) на уровне 100% в 2021 г.; (данная цель не достигается, в связи с тем, что она была достигнута ранее);

3.8. обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в д. Двуполяны, д. Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области с 0 % до 25 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г.;

3.9. обеспечение населения д.Двуполяны, д.Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области водой с \_\_\_\_% до \_\_\_% в 2021 г. и на уровне 80% в 2025 г.; (данная цель не достигается, в связи с тем, что она была достигнута ранее);

3.10. обеспечение жилищного фонда д.Двуполяны, д.Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области канализацией с \_\_\_% до\_\_\_% в 2021 г. на уровне 65% в 2025 г.; (данная цель не достигается, в связи с тем, что она была достигнута ранее, жилищный фонд обеспечен локальной канализацией);

3.11. сокращение среднего радиуса доступности населению д.Двуполяны, д.Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области фельдшерско-акушерским пунктом не более 6 километров; (данная цель не достигается, в связи с тем, что она была достигнута ранее).

3.12. сокращение среднего радиуса доступности населению д.Двуполяны, д.Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области общеобразовательными учреждениями не более 6 километров. (данная цель не достигается, в связи с тем, что она была достигнута ранее).

3.13 улучшение технического состояния объектов социально-культурной сферы д.Двуполяны, д.Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области;

**4. Инициатор проекта:**

 Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

**5. Срок реализации проекта:**

год начала – январь 2020, год завершения проекта – декабрь 2020г.

| **№ п/п** | **Этапы выполнения работ** | **Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.), в т.ч. по годам** |
| --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Мероприятия, предусматривающие финансирование в рамках ГП КРСТ** |
| **1** | **Газоснабжение жилой зоны в д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области** |  | **24,0** | **13550,01** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | разработка ПСД и ИРД |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | согласование ПСД и ССР в ГГЭ |  | 24,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | СМР (закупка оборудования\*) |  |  | 12576,24 |  |  |  |  |  |
| **2** | **Капитальный ремонт здания Глубокинский сельский Дом культуры – филиал МБУК «Краснинская РЦКС» МО «Краснинский район» Смоленской области** |  | **12,0** | **1215,834** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | разработка ПСД и ИРД |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | согласование ПСД и ССР в ГГЭ |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | СМР  |  |  | 1215,834 |  |  |  |  |  |
| **3** | **Капитальный ремонт МБОУ Глубокинская школа Краснинского района Смоленской области** |  | **12,0** | **1312,661** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | разработка ПСД и ИРД |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | согласование ПСД и ССР в ГГЭ |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | СМР  |  |  | 1312,661 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 48,0 | 16078,505 |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия, предусматривающие финансирование в рамках других государственных программ или за счет средств местного бюджета** |
| **1** | Устройство спортивной игровой площадки д. Глубокое Краснинского района (ВЦП «Благоустройство сельских территорий») |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| **2** | Устройство детской площадки д. Двуполяны Краснинского района (ВЦП «Благоустройство сельских территорий»)  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |

\* - на цели, указанные в Правилах.

В 2018-2019гг. в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы построен газопровод высокого давления от п Красный до д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области

**6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:**

| **№ п/п** | **Перечень объектов и основные этапы** **их реализации** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Дата**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Газоснабжение жилой зоны в д. Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области** | обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в д. Двуполяны, д. Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области с 0 % до 25 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г. |  |
| 1.1 | проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | Подписание муниципального контракта исполнителем работ (подрядчиком) на строительство объекта | I квартал 2020г. |
| 1.2 | СМР | выполнение СМР в полном объеме | IV - квартал 2020г. |
| 1.3 | Ввод объекта в эксплуатацию | подписание акта ввода объекта в эксплуатацию | IV квартал 2020г |
| **2** | **Капитальный ремонт здания Глубокинский сельский Дом культуры – филиал МБУК «Краснинская РЦКС» МО «Краснинский район» Смоленской области** | Капитальный ремонт здания дома культуры позволит создать комфортные и благоприятные условия пребывания населения в учреждении. |  |
| 2.1 | проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | подписанный договор с подрядчиком | II квартал 2020г. |
| 2.2 | СМР | выполнение СМР в полном объеме | Ш квартал 2020г. |
| 2.3 | акт приемки выполненных работ | подписание акта приемки выполненных работ | Ш квартал 2020г. |
| **3** | **Капитальный ремонт МБОУ Глубокинская школа Краснинского района Смоленской области** | Капитальный ремонт здания школы позволит создать комфортные и благоприятные условия для учащихся. |  |
| 3.1 | проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | подписанный договор с подрядчиком | II квартал 2020г. |
| 3.2 | СМР | выполнение СМР в полном объеме | Ш квартал 2020г. |
| 3.3 | акт приемки выполненных работ | подписание акта приемки выполненных работ | Ш квартал 2020г. |

\* - на цели, указанные в Правилах.

**7. Наличие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:**

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Документы, подтверждающие проектную документацию** | **Документы, подтверждающие положительное заключение ГГЭ на ПСД** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение жилой зоны в д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области | ПСД разработана ЗАО Проектный институт «Брянскгазпроект» в 2014 г.ССР в ценах 2019г. выполнен Администрацией муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, согласован с Департаментом Смоленской области по строительству и ЖКХ | Положительное заключение на ПСД от 28.11.2014г. № 67-1-4-0273-14 и ССР №67-1-0122-14 от 08.12.2014г., выдано ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза»  |
| 2 | Капитальный ремонт здания Глубокинский сельский Дом культуры – филиал МБУК «Краснинская РЦКС» МО «Краснинский район» Смоленской области | ст. 48 ГК РФ разрабатывается только сметная документация. ССР выполнен 01.09.2019г. Администрацией муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | договор с ГГЭ № 702 от 02.09.2019г. |
| 3 | Капитальный ремонт МБОУ Глубокинская школа Краснинского района Смоленской области | ст. 48 ГК РФ разрабатывается только сметная документация. ССР выполнен 01.09.2019г. Администрацией муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | договор с ГГЭ № 703 от 02.09.2019г. |

**8. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации)**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий по объектам проекта** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Газоснабжение жилой зоны в д. Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области** |
| 1.1 | обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в д. Двуполяны, д. Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | с 0 % до 25 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г. |
| 1.2 | повышение естественного прироста сельского населения | + 4% в год |
| 1.3 | миграционный приток (+) / отток (-) сельского населения | +10 человек в год |
| 1.4 | создание новых рабочих мест в сельской местности | + 18 новых рабочих мест |
| 1.5 | повышение уровня газификации жилых домов (квартир) в Краснинском районе сетевым газом  | + 1,22% / год |
| 1.7 | сохранение доли сельского населения в общей численности населения Краснинского района на уровне | на уровне 65% |
| ***2*** | **Капитальный ремонт здания Глубокинский сельский Дом культуры – филиал МБУК «Краснинская РЦКС» МО «Краснинский район» Смоленской области** |
| 2.1. | улучшение технического состояния объектов культурной сферы | +1 объект / год |
| **3** | **Капитальный ремонт МБОУ Глубокинская школа** **Краснинского района Смоленской области** |
| 3.1 | создание новых рабочих мест в сельской местности | + 2 новых рабочих места |
| 3.2 | улучшение технического состояния объектов социальной сферы | +1 объект / год |

 В рамках КРСТ д. Двуполяны, д. Глубокое Краснинского района Смоленской области позволит решить многие проблемы данных деревень и имеет высокую социальную значимость. Данный проект направлен на значительные изменения в качестве жизни селян.

 Строительство распределительных газовых сетей сделает жизнь жителей более комфортной и позволит отказаться от печного отопления.

 Капитальный ремонт Глубокинского сельского Дома культуры позволит улучшить условия труда, повысить эффективность и качество культурно – досуговой деятельности, а также создаст благоприятные условия для проведения культурного досуга и организации работы с молодежью.

 Капитальный ремонт в МБОУ Глубокинская школа улучшит качество предоставляемых услуг, а также создаст благоприятные условия для образовательного процесса.

**9. Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего:** 16 078,505 (тыс. руб.)

**10. Сметная стоимость проекта, всего:** 16 078,505 (тыс. руб.)

**11. Состав комплексного проекта развития:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.2022 г. | Общаястоимость, тыс. руб. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.2021 г. | Объем финансирования, тыс. руб. | Ввод объекта (квартал) |
| 2020г. | 2021 г. | 2022г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. **Газоснабжение жилой зоны в д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области**
 |
| 1 | Газоснабжение жилой зоны в д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области | 6,6858 км. | 2020 год |  | 13550,01 | 13550,01 |  | 13092,28 |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 13550,01 | 13550,01 |  | 13092,28 |  |  | x | x | x |
| 1. **Капитальный ремонт**
 |
| 2 | Капитальный ремонт здания Глубокинский сельский Дом культуры – филиал МБУК «Краснинская РЦКС» МО «Краснинский район» Смоленской области | 340 кв.м. | 2020 год |  | 1215,834 | 1215,834 |  | 1215,834 |  |  | 4. |  |  |
| 3 | капитальный ремонт здания МБОУ Глубокинская школа Краснинского района Смоленской области | 800 кв.м. | 2020 год |  | 1312,661 | 1312,661 |  | 1312,661 |  |  | 4. |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 2528,495 | 2528,495 |  | 2528,495 |  |  | x | x | x |
|  | Итого по Проекту | x | x | x | 16078,505 | 16078,505 |  | 15620,775 |  |  | x | x | x |

 Мероприятия включены в программу, так как имеют высокую социальную значимость. Реализация мероприятий позволит улучшить условия проживания граждан на сельских территориях.

 Участие бюджета сельского поселения в реализации мероприятий возможно только на условиях софинансирования, так как бюджет является дотационным.

 С 2015 года Администрацией муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области подавались заявки на получение субсидии в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» по направлению развитие газификации в сельской местности на строительство объекта: «Газоснабжение жилой зоны в д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области». Однако вышеуказанный объект не был включен в программу.

<1> В общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта.

**12. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):**

**12.1. Наименование и месторасположение сельской территории (сельской агломерации), в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа, а также информация по ресурсному, промышленному, человеческому потенциалу:**

 д. Двуполяны расположена в 16 км к северо-западу от административного центра Краснинского района (пгт [Красный](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)) на берегах реки [Лупа](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%29), в 3 км восточнее границы с [Белоруссией](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F);

| **№ п/п** | **Потенциал региона** | **Объекты, характеризующий потенциал** | **Характеристика объектов** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресурсный потенциал |  1. Природные условия; 2. Функционально-планировочная организация территории; 3. Транспортная инфраструктура; 4. Земля; 5. Социальная и инженерная инфраструктура.  | 1. Климат в пределах территории умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха +4,4оС 2. Населенный пункт включает в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой размещают объекты социального и культурно-бытового назначения. Жилая застройка представлена малоэтажными (индивидуальная жилая застройка) жилыми домами.3. Транспортная инфраструктура представлена автомобильным транспортом. Через населенный пункт проходят:- автомобильная дорога регионального значения IV технической категории - "Красный - граница Республики Беларусь (участок Старой Смоленской дороги Красный - Ляды)" – Двуполяны; - автомобильная дорога местного значения V технической категории - «Красный – граница Республики Беларусь (участок Старой Смоленской дороги Красный – Ляды)» – Двуполяны» – Перхово; - улично-дорожная сеть протяженностью 1,6 км. 4. Общая площадь населенного пункта составляет 338,01 га, площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 1820 га, общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1522 га, количество используемых угодий составляет 150 га. 5. Источником водоснабжения объектов являются местные подземные воды. Имеется 1 артезианская скважина, протяженность сетей централизованного водоснабжения составляет 3,0 км.Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). |
| 2 | Промышленный потенциал | ИП Бобылева Е.П. Глава КФХ  | производство льна-долгунца. Посевные площади в 2019 году составляют 77га. Планируется расширение посевных площадей.  |
| ИП ГКФХ Бракиров А.А. | является предприятием растениеводческой направленности. В 2018 году посевная площадь хозяйства составила 135 гектар, в том числе под зерновыми и зернобобовыми - 75 гектар, под кормовыми - 60 гектар. По итогам работы за 2018 год было произведено 112,7 тонн зерна. |
| ИП ГКФХ Шубенкова Н.Р. | является предприятием растениеводческой направленности. В 2018 году посевная площадь хозяйства составила 30 гектар - все засеяно кормовыми культурами. По итогам работы за 2018 год было произведено 30 тонн сена. |
| ИП Кинденков | выращивание зерновых культур |
| ЛПХ Анищенкова Т.Е. | разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание зерновых, заготовка кормов. |
| ООО «Триада» | распиловка и строгание древесины, производство пиломатериалов  |
| 3 | Человеческий потенциал | На территории населенного пункта проживают 207 человек.  | В том числе:- население трудоспособного возраста – 157 человек- экономически активное население 167 человек.  |

 д. Глубокое расположена в 11 км к северо-западу от административного центра Краснинского района (пгт [Красный](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29)) в 12 км южнее автодороги М1- «Беларусь», на берегу реки Свиная.

| **№ п/п** | **Потенциал региона** | **Объекты, характеризующий потенциал** | **Характеристика объектов** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресурсный потенциал | 1. Природные условия; 2. Функционально-планировочная организация территории; 3. Транспортная инфраструктура; 4. Земля; 5. Социальная и инженерная инфраструктура |  1. Климат в пределах территории умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха +4,4оС 2. Населенный пункт включает в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой размещают объекты социального и культурно-бытового назначения. Жилая застройка представлена малоэтажными (индивидуальная жилая застройка) жилыми домами.3. Транспортная инфраструктура представлена автомобильным транспортом. Протяженность улично-дорожной сети составляет 1,95 км. 4. Общая площадь населенного пункта составляет 102,39 га, площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 1212 га, общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1005 га, количество используемых угодий составляет 100 га.5. Источником водоснабжения объектов являются местные подземные воды. Имеется 1 артезианская скважина, протяженность сетей централизованного водоснабжения составляет 1,5 км.Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). |
| 2 | Промышленный потенциал | ООО «Гусинская крутильная фабрика» | производство льна-долгунца |
| ООО «Элони» | Выращивание овощных культур |
| ИП Котанджян Г.С. | распиловка и строгание древесины, производство пиломатериалов |
| 3 | Человеческий потенциал | На территории населенного пункта проживают 74 человека. | В том числе:- население трудоспособного возраста– 57 человек- экономически активное население - 61 человек |

**12.2. Численность населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).**

**Приложение Динамика численности населения и миграционное движении населения.**

| **№ п/п** | **Показатели по сельской территории** | **Численность населения на 1 января** |
| --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **1** | **д.Двуполяны** |
| 1.1 | Всего чел., в т.ч. | 207 | 233 | 241 | 249 | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 309 | 321 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | до 6 лет | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | от 6 до 14 лет | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | от 15 до 18 лет | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | от 18 до 65 лет | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | старше 65 лет | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | В том числе занятого населения | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Естественный прирост +2% | 207\*2%=4чел. | 233\*2%=4чел. | 241\*2%=4чел. | 249\*2%=4чел. | 257\*2%=5чел. | 265\*2%=5чел. | 277\*2%=5чел. | 287\*2%=5чел. | 297\*2%=6чел. | 309\*2%=6чел. | 321\*2%=6чел. |
| 1.9 | Создание новых рабочих мест | +18 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Миграционный прирост населения на 2% | 207\*2%=4чел. | 233\*2%=4чел. | 241\*2%=4чел. | 249\*2%=4чел. | 257\*2%=5чел. | 265\*2%=5чел. | 277\*2%=5чел. | 287\*2%=5чел. | 297\*2%=6чел. | 309\*2%=6чел. | 321\*2%=6чел. |
| 1.11 | Прогноз численности на конец года | 233 | 241 | 249 | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 309 | 321 | 333 |
| **2** | **д.Глубокое** |
| 2.1 | Всего чел., в т.ч. | 74 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | до 6 лет | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | от 6 до 14 лет | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | от 15 до 18 лет | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | от 18 до 65 лет | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | старше 65 лет | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Всего чел., в т.ч. занятого населения | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Естестнвенный прирост +1% | 74\*1%=1 чел. | 85\*1%=1 чел. | 88\*1%=1 чел. | 91\*1%=1 чел. | 94\*1%=1 чел. | 97\*1%=1 чел. | 100\*1%=1 чел. | 103\*1%=1 чел. | 106\*1%=1 чел. | 109\*1%=2 чел. | 114\*1%=2 чел. |
| 2.9 | Создание новых рабочих мест | +8 новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Миграционный прирост населения + 2% | 74х2%=2 чел. | 85х2%=2 чел. | 88х2%=2 чел. | 91х2%=2 чел. | 94х2%=2 чел. | 97х2%=2 чел. | 100х2%=2 чел. | 103х2%=2 чел. | 106х2%=2 чел. | 109х2%=3 чел. | 114х2%=3 чел. |
| 2.11 | Прогноз численности на конец года | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |

**12.3. Численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

| **№ п/п** | **Сельская территория (сельская агломерация)** | **Численность трудоспособного населения, в т.ч.** | **Всего, чел.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **до 6 лет** | **от 6 до 14 лет** | **от 15 до 18 лет** | **от 18 до 65 лет** | **старше 65 лет** |
| 1 | д.Двуполяны | 0 | 0 | 6 | 151 | 0 | 157 |
| 2 | д.Глубокое | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 57 |

**12.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

| **№ п/п** | **Сельская территория (сельская агломерация)** | **Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств, в руб.** | **Соотношение уровня ресурсов (доходов), в %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **сельских**  | **городских**  |
| 1 | д.Двуполяны | н/д | х | - |
| 2 | д.Глубокое | н/д | х | - |
| Всего по субъекту РФ | 15144,1 | 18691,8 | 81,02 |

**12.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры:**

- в д.Двуполяны, д.Глубокое имеется:

| **№ п/п** | **Объекты инфраструктуры** | **Мощность объектов** | **Норматив обеспеченности объектов\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **кол-во, ед.** | **вместимость, чел.** | **площадь, кв.м.** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | МБОУ Глубокинская школа Краснинского района Смоленской области | 1 | 120 | 800 кв.м. | 100 % охват от возрастной группы от 7 до 18 лет, ориентировочно 90 мест на 1000 жителей |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 10 посещений в смену | 100 кв.м. | не нормируется |
| 3 | Глубокинский сельский Дом культуры – филиал МБУК «Краснинская РЦКС» МО «Краснинский район» Смоленской области | 1 | 200 | 340 кв.м. | 80 мест на 1000 жителей |
| 4 | магазин | 1 |  |  |  |
| **Инженерная инфраструктура** |  |
| 1 | централизованное водоснабжение | 4,5 км. |  |  | Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения |
| 2 | водонапорные башни | 2 |  |  |  |
| 3 | артезианские скважины | 2 |  |  |  |
| **Телекоммуникационная инфраструктура** |  |
| 1 | мобильный интернет |  |  |  |  |
| 2 | линия связи |  |  |  |  |
| **Транспортная инфраструктура** |  |
| 1 | улично-дорожная сеть (по д.Двуполяны – 1,6 км., по д.Глубокое – 1,95 км.) | 3,55 км |  |  |  |

\* - кем и когда утвержден (при наличии).

**12.6. Информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти:**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Название ГП ФОИВ** | **КБК** | **Объем** финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

 Включенные в проект «Комплексное развитие д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области» объекты социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, не финансируются в рамках государственных программ федеральных органов исполнительной власти.

**12.7. Наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:**

Генеральный план Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области утвержден Решением Краснинской районной Думы № 84 от 24.12.2018г.  **«**Об утвержденииГенерального плана и правил землепользования и застройки Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области»

**13. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

**13.1. Характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации):**

| **№ п/п** | **Организа-ция / ИП / КФХ** | **Вид деятельности** | **Количество работников, чел** | **Средний уровень заработной платы, руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Триада» | распиловка и строгание древесины | 8 | 15 000 |
| 2 | ИП Трофимов | распиловка и строгание древесины | 5 | 15 000 |
| 3 | ИП Котанджан Г.С. | распиловка и строгание древесины | 5 | 15 000 |

**13.2. Подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации):**

| **№ п/п** | **Организа-ция / ИП / КФХ** | **Доля в ВРП сельской территории (сельской агломерации)** | **Объем выручки (дохода) за 2018 г.** | **Обоснование целесообразности реализации\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Триада» | генерирует ок.30% ВРП территории | н/д | * приток инвестиций,
* создание рабочих мест,
* рост налоговых платежей в бюджет,
* развитие территории.
 |
| 2. | ИП Трофимов | генерирует ок.26 % ВРП территории | н/д | * приток инвестиций,
* создание рабочих мест,
* рост налоговых платежей в бюджет,
* развитие территории.
 |
| 3 | ИП Котанджан Г.С. | генерирует ок.26 % ВРП территории | н/д | * приток инвестиций,
* создание рабочих мест,
* рост налоговых платежей в бюджет,
* развитие территории.
 |

\* - подтверждается письмами от Организаций / ИП / КФХ

**13.3. Описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых
к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях):**

| **№ п/п** | **Название проекта** | **Объем выручки, млн. руб.** | **Показатели эффективности инвестиций** | **Объем инвестиций, млн. руб.** | **Структура финансирования** | **Новые рабочие места** | **Средний планируемый уровень з/пл** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФБ** | **РБ** | **Средний планируемый уровень з/пл** |
| 11 | Проект по переработке древесины ООО «Триада» |  50 млн. руб. | NPV – \_\_9,1\_ млн. руб.;IRR – 20,1\_\_ %;WACC 10,5\_\_% | \_\_\_ млн. руб. |  |  |  | 8 |  |
| 2 | Проект по выращиванию льна ИП Бобылева | 10 млн.руб. | NPV – \_2,2\_\_ млн. руб.;IRR - \_18,5\_ %;WACC – \_9,1\_\_% | \_\_\_ млн. руб. |  |  |  | 10 |  |

 ИП Бобылева Е.П. Глава КФХ – производство льна-долгунца. Посевные площади в 2019 году составляют 77га. Планируется расширение посевных площадей: заключен договор аренды с Администрацией Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на предоставление земельного участка площадью 845,94 га. Это приведет к созданию дополнительных 8 рабочих мест.

 ООО «Триада» - распиловка и строгание древесины, производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесин. Планируется увеличение производственных площадей за счет строительства нового цеха, создание 10 новых рабочих мест.

**13.3. Общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек на 01.01.2019 г.**

| **№ п/п** | **Сельская территория (сельская агломерация)** | **Подтверждающий документ** | **Численность населения, принявшая участие в общественных слушаньях, чел.** | **Всего, чел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **До 6 лет** | **От 6 до 14 лет** | **от 15 до 18 лет** | **от 18 до 65 лет** | **старше 65 лет** |
| 1 | д.Двуполяны | Протокол опроса  | 0 | 19 | 10 | 171 | 20 | 220 |
| 2 | д.Глубокое | Протокол опроса | 0 | 7 | 5 | 63 | 10 | 85 |

Опрос проводился среди жителей и гостей поселения.

**13.4. Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), человек на 01.01.2019 г.**

| **№ п/п** | **Сельская территория (сельская агломерация)** | **Подтверждающий документ** | **Численность целевой аудитории, в т.ч.** | **Всего, чел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **до 6 лет** | **От 6 до 14 лет** | **от 15 до 18 лет** | **от 18 до 65 лет** | **старше 65 лет** |
| **1** | **В д.Двуполяны** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газоснабжение жилой зоны в д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области | Протокол собрания граждан №2 от 20.06.2019г. | 15 | 19 | 10 | 171 | 20 | 235 |
| **2** | **В д.Глубокое** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газоснабжение жилой зоны в д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области | Протокол собрания граждан №2 от 20.06.2019г | 4 | 7 | 5 | 63 | 10 | 89 |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания Глубокинский сельский Дом культуры – филиал МБУК «Краснинская РЦКС» МО «Краснинский район» Смоленской области | 19 | 26 | 15 | 234 | 30 | 324 |
| 2.3 | Капитальный ремонт здания МБОУ Глубокинская школа Краснинского района Смоленской области | 19 | 26 | 15 | 234 | 30 | 324 |

**13.5. Характеристика существующих проблем, на решение которых направлен проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

 д.Двуполяны и д.Глубокое являются одними из наиболее крупных населенных пунктов, входящих в состав Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области. До настоящего времени деревни не газифицированы. В 2018 году было завершено строительство газопровода высокого давления Красный – Двуполяны.

 Глубокинский сельский дом культуры является одним из ведущих учреждений культуры в Малеевском сельском поселении, центром культурно-досуговой жизни для населения д.Глубокое и близлежащих деревень. Коллектив сельского дома культуры старается каждое мероприятие проводить интересно, увлекательно и на высоком уровне. Однако, отсутствие звукоусилительного и светового оборудования не позволяет качественно осуществлять концертную деятельность. Здание дома культуры 1958 года постройки, имеет 100% износ и требует капитального ремонта.

 Здание Глубокинской школы 1964 года постройки, имеет износ 45 %, не оснащено необходимым оборудованием, существующая компьютерная техника устарела и пришла в негодность.

**13.6. Обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость: на 01.01.2019 г.**

в д.Двуполяны, д.Глубокое необходимо:

| **№ п/п** | **Объекты инфра-структуры** | **Количество и мощность объектов**  | **Норматив обеспечен-ности объектов** | **Мощность объекта**  | **Дополнительная потребность в объекте / чел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **кол-во** | **мощность** | **факт** | **потребность** |
| **Социальная инфраструктура** |  |
| 1 | МБОУ Глубокинская школа Краснинского района Смоленской области | 1 | 120 мест  | 100 % охват от возрастной группы от 7 до 18 лет, ориентировочно 90 мест на 1000 жителей | 17 чел.  | 0 | Дополнительная потребность отсутствуетТребует капитального ремонта. Износ 45%. Акт обследования б/н. |
| 2 | Глубокинский сельский Дом культуры – филиал МБУК «Краснинская РЦКС» МО «Краснинский район» Смоленской области | 1 | 200 мест | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. | 1399 посещений за год | 0 | Дополнительная потребность отсутствуетТребует капитального ремонта . Износ 100 %. Акт обследования от 25 сентября 2019г. |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 |  |  | 10 посещений в смену |  |  |
| 4 | магазин | 1 |  |  |  |  |  |
| **Инженерная инфраструктура** |
| 1 | Газоснабжение жилой зоны в д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области | 0 |  |  |  | строительство газораспределительных сетей 6,6858 км |  |
| 2 | централизованное водоснабжение |  | 4,5 км. |  |  | 0 | Дополнительная потребность отсутствует |
| 3 | водонапорные башни | 2 |  |  |  | 0 | Дополнительная потребность отсутствует |
| 4 | артезианские скважины | 2 |  |  |  | 0 | Дополнительная потребность отсутствует |
| **Телекоммуникационная инфраструктура** |
| 1 | мобильный интернет |  |  |  |  | 0 | Дополнительная потребность отсутствует |
|  | линия связи |  |  |  |  | 0 | Дополнительная потребность отсутствует |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | улично-дорожная сеть (по д.Двуполяны – 1,6 км., по д.Глубокое – 1,95 км.) |  | 3,55 км. |  |  | 0 | Дополнительная потребность отсутствует |

\* - кем и когда утвержден (при наличии).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Предоставляемые услуги | «Выпадающие» услуги | Предполагаемые услуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Глубокинский сельский Дом культуры – филиал МБУК «Краснинская РЦКС» МО «Краснинский район» Смоленской области | организация досуга различных групп населения, проведение детских утренников, игровых и культурно-развлекательных программ | работа спортивно-оздоровитеьных секций, проведение физкультурно-массовых программ, проведение вечеров отдыха, танцев, дискотек | работа спортивно-оздоровитеьных секций, проведение физкультурно-массовых программ, проведение вечеров отдыха, танцев, дискотек |

**13.7. Ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):**

| **№ п/п** | **Соответствие приоритетов КРСТ решаемым задачам** | **Эффект (2019 г. к 2020 г.)** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельских и городских домохозяйств** |
| 1.1 | создание новых рабочих мест в сельской местности | + 20 новых рабочих мест |
| **2** | **Сохранение доли сельского населения в общей численности населения** |
| 2.1 | миграционный приток (+) / отток (-) сельского населения | + 10 чел. в год |
| 2.2 | повышение естественного прироста сельского населения | +4 % в год |
| 23 | сохранение доли сельского населения в общей численности населения Краснинского района | на уровне 65% |
| **3** | **Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах / Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях** |
| 3.1 | обеспечение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в д. Двуполяны, д. Глубокое Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | с 0 % до 25 % в 2021 г. и на уровне 72% в 2025 г. |
| 3.2 | улучшение технического состояния объектов социально-культурной сферы | + 2 объекта в год |

 В результате реализации комплексного проекта Комплексное развитие д.Двуполяны, д.Глубокое Краснинского района Смоленской области

произойдет:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Краснинского района на уровне 65 % к 2021 г.;

- повышение уровня газификации жилых домов (квартир) в Краснинском районе сетевым газом с 51.78 % до 53% ;

- уменьшение затрат на обеспечение жилых помещений теплом

- улучшение технического состояния двух объектов социально-культурной сферы;

- создание для граждан комфортных условий для проведения массовых мероприятий.

И.о. начальника Департамента

Смоленской области по сельскому

хозяйству и продовольствию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_А.А. Царев\_\_\_\_

 (расшифровка подписи)

Глава муниципального образования

«Краснинский район»

Смоленской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_С.В. Архипенков

 (расшифровка подписи)