Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области»

### (за 2024 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области» осуществляется на основании постановления Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области от 17.03.2025 № 224 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области»

### Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет: СРм= 13/13=1

### Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на

31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

### Расчет: ССуз = 1200000/1200000 = 1

### Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета.

Расчет: Эис= 1/1= 1

### Оценка степени достижения целей выполнения

показателей основных мероприятий муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

Расчет:

СД п/ппз1= 397/410 = 0,97

СД п/ппз2= 394/424 = 0,93

СД п/ппз3= 34,8/34,9 = 0,99

СД п/ппз4= 2632/2636 = 1,0

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

Расчет: СР п/п=3,89 /4=0,97

Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы

Эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- эффективность использования средств местного бюджета.

Расчет: ЭР п/п= 0,97х1=0,97

Выводы: показатель ЭРп/п равен 0,97, следовательно, эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

Расчет:

СД гппз1= 397/410 = 0,97

СД гппз2 = 394/424 = 0,93

СД гппз3 = 34,8/34,9 = 0,99

СД гппз4 = 2632/2636 = 1,0

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

Расчет:СРгп = 3,89 /4=0,97

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной  программы по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной  программы;

- коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-й основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j -количество основных мероприятий муниципальной программы.

Расчет: kj = 1200000/1200000 = 1

Расчет: ЭРгп = 0,5*0,97+0,5*0,97*0 = 0,97

Вывод: значение ЭР гп составляет 0,97(не менее 0,90), следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области» за 2024 год является высокой, в связи с тем, что по состоянию на 31 декабря 2024 года запланированный объем финансового обеспечения был реализован в полном объеме.