## Лист1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Краснинский район" Смоленской области за 2024 год
1 | Оценка степени реализации показателей муниципальной программы | - степень реализации мероприятий МП; | М в - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году | М - общее количество показателей муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году
|  | 1 | 4 | 4
2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | СС уз - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов; | - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года); | - плановые расходы муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.
|  | 1.0364 | 32538863.04 | 31396541.29
3 | Оценка эффективности использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов | Эис - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов; | СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов; | СС уз - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.
|  | 0.96489 | 1 | 1.0364
4 | Оценка степени достижения целей (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы) | - степень достижения планового значения показателя; | ЗП п/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного период | ЗП п/пп- плановое значение показателя на конец отчетного года;
3.9833
| 1 | 1.1261 | 25 | 22.2
| 2 | 1 | 1 | 1
| 3 | 0.85714 | 2.28 | 2.66
| 4 | 1 | 0.001 | 0.001
| для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значени | СД п/пп- степень достижения планового значения показателя | ЗП п/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного период | ЗП п/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;
|  | 1 | 3 | 3
| Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) | - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы); | - степень достижения планового значения показателя; | N - число показателей ( В случае если СД п/ппз больше 1, значение СД п/ппз пртнимается равным 1)
|  | 0.99582 | 3.9833 | 4
| 1 |  | 1.1261
| 2 |  | 1
| 3 |  | 0.85714
| 4 |  | 1
5 | Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) | - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы); | СР п/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы); | Эис - эффективность использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов.
|  | 0.96086 | 0.99582 | 0.96489
6 | Оценка степени достижения целей муниципальной программы | СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы; | ЗП гпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; | ЗП гпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;
3.9833
| 1 | 1.1261 | 25 | 22.2
| 2 | 1 | 1 | 1
| 3 | 0.85714 | 2.28 | 2.66
| 4 | 1 | 0.001 | 0.001
| для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле | СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы; | ЗП гпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; | ЗП гпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;
2.8571
| 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 0.85714 | 2.28 | 2.66
| 3 | 1 | 0.001 | 0.001
| Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: | СР гп - степень реализации муниципальной программы | СД гппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы; | М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы
|  | 0.99582 | 3.9833 | 4
7 | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | ЭР гп - эффективность реализации муниципальной программы; | СР гп - степень реализации муниципальной программы; | ЭР пп - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);
|  | 0.97834 | 0.99582 | 0.96086
| Кj - коэффициент значимости подпрограммы Кj=Фj/Ф | Фj - объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году | Ф - объем фактических расходов из муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы | j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.
| 1 | 32538863.04 | 32538863.04 | 3
| Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90. | Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,80. | Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70. | В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной
ВЫВОД: эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Краснинский район" Смоленской области», утвержденой постановлением Администрации муниципального образования Краснинский район Смоленской области от 15.11.2013 года № 520 за 2024 год признается высокой.
Основание: Эффективность реализации рассчитана в соответствии с постановлением Администрациимуниципального образования "Краснинский район" Смоленской области "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации от 25.03.2022 №131 и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ" от 30.03.2022 № 136