|  | Приложение №1 к распоряжению Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 09.12.2014 №284-р |
| --- | --- |

Состав

рабочей группы по контролю за ходом выполнения поселениями, входящими в состав муниципального образования «Краснинский район», работ по оформлению права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли

| Шестернев Александр Павлович Мендурова Елена Сергеевна | – начальник отдела экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, руководитель рабочей группы – ведущий специалист отдела экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, секретарь рабочей группы |
| --- | --- |

Члены рабочей группы:

| Ветитнева Галина Леонидовна Макаренкова Светлана Юрьевна Горбатенкова Ирина Геннадьевна | - начальник отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области - ведущий специалист - юрист Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области - ведущий специалист отдела экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| --- | --- |

График реализации  рабочей группой мероприятий по  оформлению права муниципальной собственности поселений на невостребованные земельные доли

1этап

| № п/п | Наименование муниципального образования (поселения) | Наименование с/х предприятия | Площадь земельного участка, га | Сбор информации | Опубликование списка невостребованных земельных долей | Дата и время консультаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заказ кадастровой выписки о правообладателях | Формирование списка |  |  |
| 1 | Викторовское сельское | ТсОО «Викторово» | 4895 | 11.12.2014 – 25.12.2014 | До 31.12.2014 | Январь 2015 года | По средам с 11-00ч до 13-00ч |
| 2 | Волковское сельское | ТсОО «Волково» | 4930 | 11.12.2014 – 25.12.2014 | До 31.12.2014 | Январь 2015 года | По средам с 11-00ч до 13-00ч |
|  |  | ТсОО «Рогайлово» |  | 11.12.2014 – 25.12.2014 | До 31.12.2014 | Январь 2015 года |  |
| 3 | Гусинское сельское | ТсОО «Березино» | 2993 | 11.12.2014 – 25.12.2014 | До 31.12.2014 | Январь 2015 года | По четвергам с 11-00ч до 13-00ч |
|  |  | ТсОО «Миганово» |  | 11.12.2014 – 25.12.2014 | До 31.12.2014 | Январь 2015 года |  |
| 4 | Красновское сельское | ТсОО «Лонница» | 6281 | 11.12.2014 – 25.12.2014 | До 31.12.2014 | Январь 2015 года | По четвергам с 11-00ч до 13-00ч |
| 5 | Нейковское сельское | ТсОО «Нейково» | 5065 | 11.12.2014 – 25.12.2014 | До 31.12.2014 | Январь 2015 года | По средам с 11-00ч до 13-00ч |
|  |  | ТсОО «Марково» |  | 11.12.2014 – 25.12.2014 | До 31.12.2014 | Январь 2015 года |  |
| 6 | Краснинское городское | ТсОО «Краснинское» | 3383 | 11.12.2014 – 25.12.2014 | До 31.12.2014 | Январь 2015 года | По средам с 11-00ч до 13-00ч |
| Пятница – резервный день для консультаций |

График реализации  рабочей группой мероприятий по  оформлению права муниципальной собственности поселений на невостребованные земельные доли

2 этап

| № п/п | Наименование муниципального образования (поселения) | Наименование с/х предприятия | Площадь земельного участка, га | Количество и площадь невостребо-ванных земельных долей, ед./га | Стадии и сроки оформления права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Опубликова-ние списка невостре-бованных земельных долей | Согласование времени и даты проведения общего собрания участников долевой собственности | Дата и время проведения общего собрания участников долевой собственности | Утверждение списка невостребо-ванных земельных долей | Обращение в суд о признании права муниципальной собственности |
| 1 | Волоедовское сельское | колхоз «Серп и молот» | 2351,7 | 147 1190,7 | Смоленская газета №7 от 05.03.2014 | 10.12.2014-17.12.2014 |  |  |  |
| 2 | Мерлинское сельское | ТсОО «Мерлино» | 7018 | 109 959,2 | Смоленская газета №6 от 26.02.2014 | 10.12.2014-17.12.2014 |  |  |  |
|  |  | ТсОО «Крюково» |  | 275 2829,75 | Смоленская газета №6 от 26.02.2014 | 10.12.2014-17.12.2014 |  |  |  |
| 3 | Маньковское сельское | ТсОО «Племзавод Маньково» | 5295 | 168 1190 | Смоленская газета №7 от 05.03.2014 | 10.12.2014-17.12.2014 |  |  |  |
| 4 | Октябрьское сельское | ТсОО «Николаевка» | 4457 | 226 2644,2 | Смоленская газета №43 от 13.11.2013 | 10.12.2014-17.12.2014 |  |  |  |
| 5 | Павловское сельское | ТсОО «Павлово» | 4733 |  | Смоленская газета №7 от 05.03.2014 | 10.12.2014-17.12.2014 |  |  |  |

График реализации  рабочей группой мероприятий по  оформлению права муниципальной собственности поселений на невостребованные земельные доли

3-й этап

| № п/п | Наименование муниципального образования (поселения) | Наименование сельскохо-зяйствен-ного предприятия | Площадь земельного участка, га | Количество и площадь невостребо-ванных земельных долей, ед./га | Стадии и сроки оформления права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сбор инфор-мации | Опубликование списка невостребован-ных земельных долей 1 | Проведение общего собрания участников долевой собственности 2 | Утверждение списка невостребован-ных земельных долей 3 | Обращение в суд о признании права муниципальной собственности 4 |
| 1 | Глубокинское сельское | ТсОО «Глубокое» колхоз « им.Ленина» | 4224 | 231/2179,61 | список сформирован | Смоленская газета №133 от 26.11.2011 | протокол №1 от 15 мая 2012 года | постановление №24 от 20.06.2012 | Рассматривается в суде |
| 2 | Малеевское сельское | ТсОО «Малеево» ТсОО «Голубовичи» | 3200 | 153/1331,1 68/598,4 | список сформирован | Смоленская газета №68 от 26.06.2012 | протокол №3 от 11.11.2012 | постановление № 41 от 12.11.2012 | подготовка документов в суд |

Итоговая информация по  оформлению права муниципальной собственности поселений

на невостребованные земельные доли

заключительный этап

по состоянию на 15.12.2014 года

по состоянию на 01.01.2015 года

| № п/п | Наименование муниципального образования (поселения) | Признании права муниципальной собственности | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество долей | Принятие судом решения | Примечание |  |