
[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 12.11.2013 года                                                                                 № 106
Об       утверждении     муниципальной       программы

«Создание       благоприятного предпринимательского

климата на территории муниципального образования

Красновского    сельского   поселения     Краснинского 

 района  Смоленской  области на 2014-2016 годы»

                         В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 12.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского  сельского поселения» и постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 12.11.2013 № 102 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2014 -2016 годы по Красновскому сельскому поселению Краснинского района Смоленской области » Администрация Красновского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования Красновского сельского поселения Красинского района Смоленской области на 2014 -2016 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 

Красновского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области                           И.А.Костина
Муниципальная программа 

 «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования  Красновского сельского полселения  Краснинского  района  Смоленской области  на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области  на 2014-2016 годы
	Администратор муниципальной программы
	Администрация муниципального  образования Красновского сельского поселения Краснинского  района Смоленской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	отсутствуют

	Исполнители основных мероприятий муниципальной программы  
	Администрация муниципального  образования Красновского сельского поселения Краснинского  района Смоленской области

	Наименование основных подпрограмм муниципальной программы
	В составе муниципальной программы подпрограммы отсутствуют

	Цель муниципальной программы
	 создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского  района  Смоленской области

	Целевые показатели реализации муниципальной программы  
	увеличение оборота малых предприятий за период реализации Программы;

увеличение количества субъектов малого предпринимательства;

увеличение среднесписочной численности, работающих на малых предприятиях;

увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского  района Смоленской области от субъектов предпринима-тельства.

	Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
	2014 - 2016 годы, выделение этапов не предусмотрено

	Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
	Общий объем финансирования из средств местного бюджета составит 9,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. – 3,0 тыс. рублей;

2015 г. – 3,0 тыс. рублей;

2016 г. – 3,0 тыс. рублей.



	Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы
	популяризация предпринимательской деятельности;
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства;

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

содействие занятости населения и развитие самозанятости.



1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
Малому и среднему предпринимательству присущи гибкость и высокая приспособляемость к изменчивости рыночной конъюнктуры, что не может не способствовать стабилизации макроэкономических процессов в стране. Сегодня активно меняется правовая среда, в развитие бизнеса государством стали вкладываться существенные ресурсы. Малый, а иногда и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных резервов является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий. В то же время он должен быть доступен для социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

Сегодня малый и средний бизнес является неотъемлемой частью рыночной экономики,  который осуществляет свою деятельность во всех отраслях экономики муниципального образования, устойчиво сохраняет достигнутые позиции, и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических показателей в различных отраслях экономики муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области. 
В последние годы отраслевая структура субъектов малого предпринимательства  практически не меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля, общественное питание, оказание услуг) остается более привлекательной, чем производственная.
В условиях экономического кризиса важнейшей функцией малого предпринимательства становится противодействие росту безработицы, обеспечение занятости (самозанятости) населения, высвобождаемого в результате остановки предприятий, и, как следствие, поддержание в обществе социальной стабильности.

            В 2013 году завершается реализация муниципальной целевой программы " Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на 2012 - 2013 годы", в рамках которой запущены механизмы по созданию благоприятной предпринимательской среды, развитию инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, повышению эффективности данного сектора экономики.

За два года реализации программных мероприятий удалось достичь положительной динамики роста основных показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Развитие малого и среднего бизнеса один из наиболее важных каналов поступления собственных доходов в бюджет муниципального образования Красновского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области и увеличения занятости населения. 
Несмотря на положительную динамику, связанную с ростом основных показателей, характеризующих развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, существует ряд проблем, которые сдерживают не только развитие существующих субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района, но и образование новых субъектов малого и среднего предпринимательства. К таким проблемам относятся:

- недостаток финансовых ресурсов и затрудненный доступ к источникам финансирования;

- высокие процентные ставки по кредитам;

- отсутствие необходимого стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской деятельности;

- отсутствие мер, направленных на развитие молодежного предпринимательства;

-низкая информационная активность, инертность и неосведомленность предпринимателей;
- отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения о сфере малого предпринимательства. В обществе не сформирована ориентация на независимость и успех. Поэтому зачастую имидж предпринимателя, добившегося успеха, приобретает негативный оттенок. Считается, что человек не может зарабатывать большие деньги. Сегодня в формировании общественного сознания большую роль играют средства массовой информации, которые делают акцент прежде всего на громких коррупционных скандалах, взаимосвязях предпринимателей с криминальным миром и теневым сектором экономики и тому подобном. А истории успеха, примеры добросовестного ведения бизнеса и социальной ответственности предпринимателей полностью игнорируются. Такая подача информации не может формировать позитивный имидж предпринимательства в глазах общественности. Как следствие, в обществе отсутствует толерантность к успеху и желание создавать собственный  бизнес;
- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества, стремление в условиях экономического кризиса к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода ее в «тень», увольнения части персонала, приводящий к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны населения;

- низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой субъектами предпринимательской деятельности. Большинство предпринимателей продолжают жить сегодняшним днем, вместо того чтобы осуществлять серьезную технологическую модернизацию бизнеса, диверсификацию, внедрение новых стандартов производства и продвижения продукции на новые рынки. В условиях ужесточающейся конкуренции, обусловленной вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), подобная форма проведения бизнеса рано или поздно приведет к банкротству;

- невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого предпринимательства недостает навыков эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых для более эффективного развития. Предприниматели зачастую ограничены в доступе к деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах, нормативных правовых актах.
Существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями субъектов малого и среднего предпринимательства,  структур поддержки, органами государственной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципального образования Красновского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области.  Для решения проблем необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период.

           Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Красновского сельского поселения  Краснинского района  Смоленской области  на 2014-2016 годы»  (далее -  Программа) будет направлена на комплексное развитие предпринимательства в муниципальном образовании Красновского сельского поселения Краснинского района, в том числе и на решение указанных проблем. Она позволит:

- продолжить работу по формированию благоприятных правовых, экономических и организационных условий, стимулирующих развитие предпринимательства;

- повысить эффективность системы финансовой, организационной, информационной, консультационной, юридической, образовательной поддержки, адекватной потребностям предпринимательства;

- укрепить социальный статус, повышать престиж и этику предпринимательства;

- вовлечь представителей бизнеса в процессы формирования и реализации муниципальной политики по развитию малого и среднего предпринимательства, повышать общественную активность субъектов малого и среднего предпринимательства.
           Формирование благоприятной среды для развития малого предпринимательства на муниципальном уровне требует программного  подхода, постоянного диалога между бизнесом и властью, развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, благоприятного отношения общества к предпринимательской деятельности и координации действий всех заинтересованных сторон в развитии малого бизнеса.

2. «Приоритеты региональной государственной политики в  сфере реализации муниципальной программы, цели,  целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

            Целями Программы являются создание условий для развития предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского  района Смоленской области.

К документам, формирующим правовую основу муниципальной программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся:

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Областной закон от 26.11.2008 г. №153-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Смоленской области».

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на товарные рынки;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

- содействие занятости населения и развитие самозанятости;

- популяризация предпринимательской деятельности.

Приоритетным правом на оказание всех видов поддержки в рамках Программы пользуются субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Смоленской области и осуществляющие деятельность на территории муниципального образования в следующих сферах:

- производство пищевых продуктов;

- обрабатывающие производства;

- жилищно-коммунальное хозяйство (за исключением деятельности по управлению многоквартирными домами);

- сельское хозяйство;

- ремесленничество;

- предоставление бытовых услуг населению;

- строительство;

- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;

- лесозаготовка;

- деятельность ресторанов и кафе.
             Целевые показатели реализации муниципальной  программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Малеевского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области  на 2014-2016 годы» приведены в приложении №1 к Программе.
Раздел 3. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»

Общий объем финансирования из средств местного бюджета составит 9,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. – 3,0 тыс. рублей;

2015 г. – 3,0 тыс. рублей;

2016 г. – 3,0 тыс. рублей.

           Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинский района Смоленской области на очередной финансовый год либо его корректировке в текущем финансовом году. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятий программы является Администрация муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского  района Смоленской области.

            Ресурсное обеспечение Программы приведено в таблице 1.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий  входящих в состав муниципальной программы

           Перечень мероприятий Программы определен исходя из поставленных целей и задач Программы, необходимых для ее достижения. При этом в процессе разработки и составления перечня мероприятий Программы учитывался принцип преемственности реализации системы мероприятий в отношении предыдущих муниципальных программ.

В рамках реализации долгосрочной муниципальной  целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании   Красновского сельского поселения Краснинского района Смоленской  области на 2012-2013 годы»», утвержденной  постановлением Администрации муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от «26»  11  2012   № 95, оказывались следующие виды поддержки: информационная, консультационная, содействие занятости населения и развитие самозанятости, популяризация предпринимательской деятельности. 

Структура мероприятий новой муниципальной целевой программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области  на 2014-2016 годы» сформирована в три направления, которые обеспечат комплексный подход к решению поставленных задач (далее – Программа).

1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организационные мероприятия.

Через раздел «Экономика» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области» в сети Интернет, а также газету «Краснинский край» субъекты малого и среднего предпринимательства будут обеспечены информацией о возможном предоставлении на конкурсной основе финансовой поддержки областью субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления различных субсидий.

Предполагается изготовление информационных материалов о мероприятиях муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства будет оказываться через Консультативный совет при Администрации муниципального образования «Краснинский район» по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, отдел СОГКУ «Центр занятости населения г.Смоленска» в Краснинском районе.

На создание и укрепление положительного общественного мнения о предпринимательской деятельности будет направлена организация и участие в ежегодных конкурсах по различным номинациям, в ярмарках, выставках. 

В рамках Программы будет организована работа по организации встреч, проведению круглых столов и других мероприятий с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, контролирующих органов, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Смоленской области. 

Отделом экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области будет осуществляться консультирование граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью, по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности. 

Исполнителем настоящего мероприятия является отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

С целью содействия занятости населения и развития самозанятости в рамках данного блока отдел СОГКУ «Центр занятости населения г.Смоленска» в Краснинском районе будут реализованы мероприятия, направленные на содействие самозанятости населения:

- оказание консультационных профориентационных услуг, тестирование безработных граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью;

- обучение основам предпринимательства в клубах «Введение в предпринимательскую деятельность».

3.Развитие молодежного предпринимательства.

В рамках реализации мероприятия планируется проведение с молодежью семинаров, форумов, деловых игр и иных мероприятий экономической направленности.

К молодым предпринимателям в рамках Программы относятся следующие субъекты малого и среднего предпринимательства:

- индивидуальный предприниматель в возрасте до 30 лет;

- юридическое лицо, в уставном капитале, паевом фонде которого доля (доли), принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов.

           Исполнителем настоящего мероприятия является отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.

           В  приложении №2 к Программе приведен  План реализации муниципальной  программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области  на 2014-2016».  
5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Обобщенная характеристика мер правового регулирования заключается в следующем:

- подготовке проектов решений Совета депутатов Красновского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  об муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- подготовкае других муниципальных нормативных правовых актов в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории муниципального образования Красновского сельского поселения  Краснинского  района  Смоленской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении №3 к Программе.

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы включают в себя:

            - мониторинг законодательства в области предпринимательской деятельности.
Ресурсное обеспечение Программы

 Таблица 1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Муниципальный бюджет, 

тыс. рублей
	Итого

	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организационные мероприятия

	1.1.
	Организация и участие в конкурсах, ярмарках, выставках.
	
	
	
	

	1.2.
	Изготовление информационных материалов о мероприятиях муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	-
	-

	-

	1.3.
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	-
	-
	3,0
	-

	2.
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

	2.1.
	Услуги по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей
	3.0
	3,0
	3.0
	9.0

	3.
	Развитие молодежного предпринимательства

	3.1.
	Проведение с молодежью семинаров, форумов, деловых игр и иных мероприятий экономической направленности
	              -
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	3.0
	3,0
	3,0
	9,0


	
	Приложение №1

к муниципальной  программе «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования  Малеевского сельского поселения Краснинского  района  Смоленской области  на 2014-2016» 


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной  программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Малеевского сельского поселения Краснинского  района  Смоленской области  на 2014-2016»

	№

п/п
	Наименование

показателя
	Ед.

измер.
	Базовое значение показателей по

годам
	Планируемое значение показателей

	
	
	
	2-й год до

начала

реализации

муниципальной    программы
	1-й год до

начала

реализации

муниципальной    программы
	1-й год

реализации

муниципальной    программы
	2-й год

реализации

муниципальной    программы
	3-й год

реализации

муниципальной    программы

	 1 
	        2        
	    3     
	       4       
	       5       
	       6       
	       7       
	       8       

	1. 
	Увеличение оборота малых предприятий за период реализации Программы на 10,0%;


	%
	3,3
	3,6
	-
	-
	-

	2.
	Увеличение количества субъектов малого предпринимательства на 6,0%.


	%
	3,18
	3,0
	3
	3
	3

	3.
	Увеличение среднесписочной численности, работающих на малых предприятиях  до 30,0%;


	%
	3,9
	3.0
	3,0
	3,0
	3,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.
	Увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования Красновского сельского поселения  Краснинского  района Смоленской области от субъектов предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения (налоговые отчисления за отчетный 2013 год), за период реализации Программы на 4,5%


	%
	0,45
	0,45
	-
	-
	-


	
	Приложение №2
к муниципальной  программе «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Красновского  сельского поселения  Краснинского района  Смоленской области  на  2014-2016»


ПЛАН

реализации муниципальной  программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования  Красновского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области  на 2014-2016»

	№
п/п
	Наименование
	Исполнитель

мероприятия
	Источник

финансового

обеспечения

(расшифровать)
	Объем средств на реализацию

муниципальной программы на очередной

финансовый год и плановый период (тыс.

рублей)
	Планируемое значение

показателя реализации

муниципальной программы на

очередной финансовый год и

плановый период

	
	
	
	
	всего
	очередной

финансовый

год
	1-й год

планового

периода
	2-й год

планового

периода
	очередной

финансовый

год
	1-й год

планового

периода
	2-й год

планового

периода

	 1  
	       2        
	     3     
	      4       
	    5    
	    6     
	    7    
	    8    
	    9     
	   10    
	   11    

	1.1.
	Увеличение оборота малых предприятий за период реализации Программы(%) 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	1
	1

	1.2.
	Увеличение количества субъектов малого предпринима-тельства (%)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	1
	1

	1.2.1
	Организация и участие в конкурсах, ярмарках, выставках (тыс.руб.)
	отдел экономики
	средства местного бюджета
	             -
	-
	-
	-
	x
	x
	x

	1.2.2
	Изготовление информационных материалов о мероприятиях муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.руб.)
	отдел экономики
	средства местного бюджета
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.2.3
	Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (наличие-да, отсутствие –нет)
	отдел экономики
	средства местного бюджета
	да
	да
	да
	да
	x
	x
	x

	1.3.
	Изготовление информационных материалов о меро-приятиях муници-пальной поддержки субъектов малого и среднего предприни-мательства (%)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	3,0
	3,0
	3,0

	1.4.
	Увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от субъектов предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения (налоговые отчисления за отчетный 2013 год), за период реализации Программы (%)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1,0
	1,5
	2,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.4.1
	Проведение с молодежью семинаров, форумов, деловых игр и иных мероприятий экономической направленности (т.р.)
	отдел экономики
	средства местного бюджета
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x

	1.4.2
	Услуги по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей (наличие - да, отсутствие –нет)
	отдел экономики
	средства местного бюджета
	да
	да
	да
	да
	x
	x
	x


	
	Приложение №3

к муниципальной  программе «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области  на 2014-2016»


Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области  
на 2014-2016»

	№

п/п
	  Вид нормативного правового документа   
	 Основные положения  нормативного правового

 документа  
	Ответственный исполнитель,   исполнитель
	Ожидаемые сроки принятия   нормативного правового

документа  

	1.
	Областной закон от 26.11.2008 г. №153-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Смоленской области».
	регулирует правоотношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Смоленской области
	Областная Дума
	по мере необходимости, в связи с изменением федерального законодательства

	2.
	Решение Совета депутатов Красновского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  «О бюджете муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»


	утверждает объемы средств на реализацию

муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период
	Администрация муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского  района  Смоленской области
	Декабрь 2013года

	3.
	Постановление Администрации муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области от 12.11.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории  муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области  на 2014-2016»»
	определяет основные мероприятия муниципальной программы и конечные результаты реализации Программы
	Администрация муниципального образования Красновского сельского поселения Краснинского района Смоленской области
	12.11.2013 года


